Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

за отчетный период 9 месяцев 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации мероприя-тия | | Фактичес-кая дата окончания реализации мероприя-тия, нас-тупления контрольно-го события | | Источник финанси-рования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их  неосвое-ния |
| предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка населения | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригород-ного межмуниципального и междуго-родного внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 77487,1 | 77487,1 | 41487,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 100135,8 | 130404,2 | 116125,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 5539,3 | 5539,3 | 3377,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 241175,9 | 241175,9 | 138637,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Оказание материальной помощи гражданам | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1389,8 | 1389,8 | 749,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4000,0 | 4000,0 | 2953,6 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 131734,9 | 92723,4 | 81096,1 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодо-рожном и водном транспорте приго-родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-пального и междугороднего внутриоб-ластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 777,9 | 777,9 | 477,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.9.  Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник  отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12202,9 | 12242,5 | 9271,9 |
| 11 | Мероприятие 1.9.1.  Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города | Начальник  отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 302,9 | 302,9 | 226,4 |
| 12 | Мероприятие 1.9.2.  Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник  отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 72,0 | 111,6 | 84,3 |
| 13 | Мероприятие 1.9.3.  Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11828,0 | 11828,0 | 8961,2 |
| 14 | Основное мероприятие 1.10. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Оказание госу-дарственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 51907,8 | 51907,8 | 36698,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Материальное стимулирование рождаемости, повышение ка-чества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 13730,7 | 13730,7 | 8853,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 9464,4 | 12372,4 | 11044,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Основное мероприятие 1.13. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Оказание госу-дарственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 320,9 | 637,2 | 353,6 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 1.14. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1478,1 | 1478,1 | 945,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Основное мероприятие 1.15. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Материальное стимулирование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 63538,4 | 58196,9 | 45494,8 | - |
| областной бюджет | 9699,6 | 15041,1 | 7248,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Основное мероприятие 1.16. Предоставление мер социальной под-держки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 10105,4 | 12078,3 | 11071,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Основное мероприятие 1.17. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-альному страхованию на случай времен-ной нетрудоспособности и в связи с ма-теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-нием деятельности, полномочий физическими лицами) | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 65940,2 | 65940,2 | 37507,5 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Основное мероприятие 1.18. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник  отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Предоставление возможности оздоровления детей из мало-обеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собствен-ности в оздоро-вительных учреждениях | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 25358,5 | 27620,5 | 27405,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Основное мероприятие 1.19. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора  Дубенцева С.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; укрепление и повышение статуса семьи | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4459,0 | 4459,0 | 3410,8 |
| 24 | Мероприятие 1.19.1.  Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат | | | |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 25 | Мероприятие 1.19.2.  Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат | | | |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 26 | Мероприятие 1.19.3.  Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат | | | |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 27 | Мероприятие 1.19.4.  Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 267,7 | 360,2 | 324,6 |
| 28 | Мероприятие 1.19.5.  Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ  № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | | Оказание допол-нительных мер социальной под-держки инва-лидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 188,1 | 188,1 | 133,6 |
| 29 | Мероприятие 1.19.6.  Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Предоставле-ние возмож-ности бесплат-ного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малообеспеченных семей и обратно | | 01.04.2019 | | 30.09.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2101,9 | 2009,4 | 2009,4 |
| 30 | Мероприятие 1.19.7.  Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Содействие созданию бла-гоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | | 01.10.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 795,4 | 795,4 | 0,0 |
| 31 | Мероприятие 1.19.8.  Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | | 01.04.2019 | | 31.07.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 572,7 | 572,7 | 564,1 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 32 | Мероприятие 1.19.9.  Оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 252,5 | 252,5 | 252,4 |
| 33 | Мероприятие 1.19.10.  Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Дань памяти участникам Великой Отечественной войны | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 24,5 | 24,5 | 9,1 |
| 34 | Мероприятие 1.19.11.  Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 87,3 | 87,3 | 34,1 |
| 35 | Мероприятие 1.19.12.  Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жиз-ни инвалидов с нарушением опорнодвига-тельного аппарата | | 01.04.2019 | | 31.10.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 23,4 | 23,4 | 7,8 |
| 36 | Проведение ежегодных мероприятий, посвященных: | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.19.15.  Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | | 28.02.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3-экономия средств по приобре-тению ценных подарков |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17,3 | 17,3 | 9,0 |
| 37 | Мероприятие 1.19.16.  Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | | 28.02.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 38 | Мероприятие 1.19.17.  Дню памяти жертв радиационных катастроф | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.04.2019 | | 31.05.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 39 | Мероприятие 1.19.18.  Дню защиты детей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | | Улучшение качества жизни семей с детьми | 01.05.2019 | | 30.06.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 40 | Мероприятие 1.19.19.  Дню памяти и скорби | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.06.2019 | | 31.07.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 41 | Мероприятие 1.19.21.  Международному дню глухих | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.09.2019 | | 31.10.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12,2 | 12,2 | 0,0 |
| 42 | Мероприятие 1.19.22.  Дню пожилых людей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.10.2019 | | 31.10.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 43 | Мероприятие 1.19.23.  Дню памяти жертв политических репрессий | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.10.2019 | | 30.11.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 44 | Мероприятие 1.19.24.  Международному дню слепых | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13,6 | 13,6 | 0,0 |
| 45 | Мероприятие 1.19.25.  Международному дню инвалидов | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 46 | Мероприятие 1.19.27.  Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18,9 | 18,9 | 0,0 |
| 47 | Основное мероприятие 1.20.  Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 10039,3 | 10340,1 | 10339,1 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Основное мероприятие 1.21.  Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 11203,0 | 11203,0 | 8304,9 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Основное мероприятие 1.22.  Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 32617,5 | 32617,5 | 21193,7 |
| местный бюджет | 5322,0 | 5282,4 | 3341,1 |
| 50 | Мероприятие 1.22.1.  Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 359,7 | 359,7 | 260,1 |
| 51 | Мероприятие 1.22.2.  Выплаты персоналу | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 30217,5 | 29905,3 | 19676,3 |
| местный бюджет | 3394,2 | 3394,2 | 2229,2 |
| 52 | Мероприятие 1.22.3.  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. Начальник ад-министративно-хозяйственного отдела  Юдина Т.И Начальник отдела адми-нистрирования информацион-ных систем и технических средств  Сергеева Г.С. | | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 2 400,0 | 2712,2 | 1517,4 |
| местный бюджет | 1209,9 | 1195,4 | 664,0 |
| 53 | Мероприятие 1.22.4.  Единовременное пособие муници-пальным служащим за полные годы стажа при увольнении на пенсию | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 239,2 | 239,2 | 93,9 |
| 54 | Мероприятие 1.22.5.  Диспансеризация муниципальных служащих города | Начальник административ-но-хозяйствен-ного отдела  Юдина Т.И. | | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 119,0 | 93,9 | 93,9 |
| 55 | Основное мероприятие 1.23.  Организация повышения квалификации | Начальник административ-но-хозяйствен-ного отдела  Юдина Т.И. | | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22,8 | 22,8 | 19,8 |
| 56 | Основное мероприятие 1.24.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник административ-но-хозяйствен-ного отдела  Юдина Т.И. | | Обеспечение противопо-жарной безопасности | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 88,1 | 88,1 | 10,2 |
| 57 | Основное мероприятие 1.25.  Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. Начальник административ-но-хозяйствен-ного отдела  Юдина Т.И. | | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 13.06.2019 | | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 58 | Основное мероприятие 1.26.  Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Материальное стимулирова-ние рождаемос-ти, укрепление и повышение статуса семьи | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 27333,8 | 44482,2 | 38795,2 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | Контрольное событие 1.1.  Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 01.01.2019 | | | 31.07.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 60 | Контрольное событие 1.2.  Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Предоставление возможности бесплатного проезда к  удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспе-ченных семей | 01.01.2019 | | | 01.08.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 61 | Контрольное событие 1.3. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 01.01.2019 | | | 01.12.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 62 | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Основное мероприятие 2.11.  Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 72409,2 | 75014,8 | 49990,8 |
| местный бюджет | 1773,9 | 1820,9 | 1291,6 |
| 64 | Мероприятие 2.1.1.  Оплата налогов, государственной пошлины | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 890,5 | 890,5 | 667,8 |
| 65 | Мероприятие 2.1.2.  Выплаты персоналу | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 69579,8 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Мероприятие 2.1.3.  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 2829,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 883,4 | 930,4 | 623,8 |
| 67 | Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | | Обеспечение противопожарной безопасности | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 103,1 | 103,1 | 69,9 |
| 68 | Основное мероприятие 2.3.  Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 42,5 |
| 69 | Подпрограмма 3. Доступная среда | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Основное мероприятие 3.1.  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других мало-мобильных групп населения | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат | | | |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 71 | Мероприятие 3.1.1. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат | | | |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 72 | Мероприятие 3.1.1. Организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий с представителями общественных организаций инвалидов | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступности объектов социальной сферы | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат | | | |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 73 | Основное мероприятие 3.21.  Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | Главный спе-циалист отдела по делам вете-ранов и инвалидов  Березова А.Н. | Обеспечение беспрепятствен-ного доступа граждан с огра-ниченными физическими возможностями к объектам соци-альной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричёк Э.В. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 765,7 | 765,7 | 454,6 |
| 74 | Основное мероприятие 3.3.  Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 43,7 | 43,7 | 14,1 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | Основное мероприятие 3.51.  Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополни-тельного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образова-тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-граммам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования | Начальник Управления образования г.Волгодонска  Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов в образовательных учреждениях, доступных для детей-инвалидов | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 957,0 | 957,0 | 771,2 | - |
| областной бюджет | 143,0 | 143,0 | 115,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | Контрольное событие 3.51.1 Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании МБДОУ ДС "Колокольчик" по адресу ул. Черникова, д. 4 | Начальник Управления образования г.Волгодонска  Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях образования | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 77 | Основное мероприятие 3.7.  Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Начальник Управления здравоохра-нения г.Волгодонска  Ладанов С.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | | |  | |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 285,5 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | Контрольное событие 3.7.1.  Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании детской больницы МУЗ «Детская городская больница» по адресу ул.М.Горького, д.188 | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска  Ладанов С.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 79 | Основное мероприятие 3.8.  Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в спортивных учреждениях | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | Контрольное событие 3.8.1.  Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании МАУ «СК «Содружество» | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в спортивных учреждениях | | | 01.01.2019 | | 01.08.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 81 | Основное мероприятие 3.9.  Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | Начальник Отдела  культуры  г.Волгодонска  А.Н. Жукова | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 232,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 82 | Контрольное событие 3.9.1.  Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании «Центральная детская библиотека» по адресу ул. Ленина, д.61 | Начальник Отдела  культуры  г.Волгодонска  А.Н. Жукова | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 83 | Контрольное событие 3.9.2.  Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании «Библиотека №3» по адресу ул. Морская, д.126а | Начальник Отдела  культуры  г.Волгодонска  А.Н. Жукова | Увеличение количества объектов, доступных  для инвалидов в учреждениях культуры | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |
| 84 | Итого по муниципальной программе | Директор ДТиСР г.Волгодонска  Пашко А.А. | Х | | | Х | | Х | федеральный бюджет | 311111,2 | 284523,7 | 222676,5 | 8,4 |
| областной бюджет | 653420,0 | 698778,4 | 475420,9 |
| местный бюджет | 29395,0 | 28848,2 | 20866,6 |

Директор ДТиСР г.Волгодонска А.А.Пашко

Главный бухгалтер И.О.Столяр