Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

за отчетный период 6 месяцев 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактичес-кая дата начала реализации мероприя-тия | | Фактичес-кая дата окончания реализации мероприя-тия, нас-тупления контрольного события | | Источник финанси-рования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их  неосвое-ния |
| предусмот-рено муници-пальной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | | | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межму-ниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 77487,1 | 77487,1 | | | 29 851,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 100135,8 | 100135,8 | | | 83301,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 5780,2 | 5539,3 | | | 2448,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 241175,9 | 241175,9 | | | 109641,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Оказание материальной помощи гражданам | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1389,8 | 1389,8 | | | 515,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 4000,0 | 4000,0 | | | 1721,4 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 131734,9 | 131734,9 | | | 63849,6 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на желез-нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-родного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 906,0 | 777,9 | | | 291,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.9.  Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии по-четным гражданам города; ежеме-сячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник  отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 12202,9 | 12202,9 | | | 6181,9 |
| 11 | Мероприятие 1.9.1.  Доплата к пенсии почетным гражданам города | Начальник  отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 302,9 | 302,9 | | | 150,9 |
| 12 | Мероприятие 1.9.2.  Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник  отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 72,0 | 72,0 | | | 57,3 |
| 13 | Мероприятие 1.9.3.  Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 11828,0 | 11828,0 | | | 5973,7 |
| 14 | Основное мероприятие 1.10. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Оказание государствен-ной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 53997,6 | 51907,8 | | | 25204,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Материаль-ное стиму-лирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 13730,7 | 13730,7 | | | 5970,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 16 | Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетнос-ти | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 9464,4 | 9464,4 | | | 8050,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 17 | Основное мероприятие 1.13. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Оказание государствен-ной материа-льной помо-щи с целью укрепления и повышения статуса семьи | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 297,4 | 320,9 | | | 202,2 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 1.14. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1478,1 | 1478,1 | | | 653,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 19 | Основное мероприятие 1.15. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетнос-ти | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 58196,9 | 63538,4 | | | 25750,7 | - |
| областной бюджет | 9699,6 | 9699,6 | | | 9472,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 20 | Основное мероприятие 1.16. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской облас-ти, в виде предоставления реги-онального материнского капитала | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 10105,4 | 10105,4 | | | 5581,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 21 | Основное мероприятие 1.17. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-дацией организаций (прекраще-нием деятельности, полномочий физическими лицами) | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 65940,2 | 65940,2 | | | 25419,1 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 22 | Основное мероприятие 1.18. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник  отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Предоставле-ние возмож-ности оздоро-вления детей из малообеспеченных семей, де-тей работников организаций всех форм собственности в оздорови-тельных учреждениях | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 25358,5 | 25358,5 | | | 22455,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 23 | Основное мероприятие 1.19. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора  Дубенцева С.В. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; укрепление и повышение статуса семьи | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 4459,0 | 4459,0 | | | 1231,6 |
| 24 | Мероприятие 1.19.1.  Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | без затрат | | | | | |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 25 | Мероприятие 1.19.2.  Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | без затрат | | | | | |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 26 | Мероприятие 1.19.3.  Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | без затрат | | | | | |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 27 | Мероприятие 1.19.4.  Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Предоставле-ние дополни-тельных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 150,1 | 252,7 | | | 244,7 |
| 28 | Мероприятие 1.19.5.  Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ  № 1 г.Волго-донска"  Киричек Э.В. | | | Оказание дополнитель-ных мер соци-альной под-держки инва-лидам, граж-данам пожило-го возраста и лицам, оказав-шимся в экс-тремальной ситуации | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 188,1 | 188,1 | | | 74,6 |
| 29 | Мероприятие 1.19.6.  Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Предоставле-ние возмож-ности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малообеспеченных семей и обратно | | 01.04.2019 | | 30.09.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 2101,9 | 2101,9 | | | 0,0 |
| 30 | Мероприятие 1.19.7.  Приобретение новогодних подар-ков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Содействие созданию бла-гоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | | 01.10.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 795,4 | 795,4 | | | 0,0 |
| 31 | Мероприятие 1.19.8.  Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечествен-ной войны | | 01.04.2019 | | 31.07.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 690,3 | 587,7 | | | 544,9 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричек Э.В. | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 |
| 32 | Мероприятие 1.19.9.  Оказание материальной помощи на проведение ремонта квартир для обеспечения нужд в целях улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечествен-ной войны | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 252,5 | 252,5 | | | 252,4 |
| 33 | Мероприятие 1.19.10.  Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Дань памяти участникам Великой Отечествен-ной войны | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 24,5 | 24,5 | | | 6,3 |
| 34 | Мероприятие 1.19.11.  Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечествен-ной войны | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 87,3 | 87,3 | | | 34,1 |
| 35 | Мероприятие 1.19.12.  Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жиз-ни инвалидов с нарушением опорно-двигательно-го аппарата | | 01.04.2019 | | 31.10.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 23,4 | 23,4 | | | 3,9 |
| 36 | Проведение ежегодных мероприятий, посвященных: | | | | | | | | | |  |  |  | | |  |  |
| Мероприятие 1.19.15.  Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 28.02.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 8,3-экономия средств по приобре-тению ценных подарков |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 17,3 | 17,3 | | | 9,0 |
| 37 | Мероприятие 1.19.16.  Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 28.02.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 8,1 | 8,1 | | | 8,1 |
| 38 | Мероприятие 1.19.17.  Дню памяти жертв радиационных катастроф | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.04.2019 | | 31.05.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 36,0 | 36,0 | | | 36,0 |
| 39 | Мероприятие 1.19.18.  Дню защиты детей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричек Э.В. | | | Улучшение качества жизни семей с детьми | | 01.05.2019 | | 30.06.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 11,6 | 11,6 | | | 11,6 |
| 40 | Мероприятие 1.19.19.  Дню памяти и скорби | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричек Э.В. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.06.2019 | | 31.07.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | | | 0,0 |
| 41 | Мероприятие 1.19.21.  Международному дню глухих | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.09.2019 | | 31.10.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 12,2 | 12,2 | | | 0,0 |
| 42 | Мероприятие 1.19.22.  Дню пожилых людей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ  № 1  г.Волгодонска"  Киричек Э.В. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.10.2019 | | 31.10.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | | | 0,0 |
| 43 | Мероприятие 1.19.23.  Дню памяти жертв политических репрессий | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.10.2019 | | 30.11.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | | | 0,0 |
| 44 | Мероприятие 1.19.24.  Международному дню слепых | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.11.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 13,6 | 13,6 | | | 0,0 |
| 45 | Мероприятие 1.19.25.  Международному дню инвалидов | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.11.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 3,8 | 3,8 | | | 0,0 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ  № 1  г.Волгодонска"  Киричек Э.В. | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | | | 0,0 |
| 46 | Мероприятие 1.19.27.  Памяти погибших военнослу-жащих во время боевых действий в Чечне | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.11.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 18,9 | 18,9 | | | 0,0 |
| 47 | Основное мероприятие 1.20.  Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 10039,3 | 10039,3 | | | 10038,6 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 48 | Основное мероприятие 1.21.  Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 11203,0 | 11203,0 | | | 5631,5 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 49 | Основное мероприятие 1.22.  Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 32617,5 | 32617,5 | | | 13086,5 |
| местный бюджет | 5305,7 | 5322,0 | | | 1946,8 |
| 50 | Мероприятие 1.22.1.  Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 359,7 | 359,7 | | | 172,9 |
| 51 | Мероприятие 1.22.2.  Выплаты персоналу | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 30217,5 | 30217,5 | | | 12084,0 |
| местный бюджет | 3377,3 | 3394,2 | | | 1409,4 |
| 52 | Мероприятие 1.22.3.  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. Начальник административно-хозяйственного отдела  Юдина Т.И Начальник отдела администрирова-ния информации-онных систем и технических средств  Сергеева Г.С. | | | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 2 400,0 | 2 400,0 | | | 1002,5 |
| местный бюджет | 1209,9 | 1209,9 | | | 364,5 |
| 53 | Мероприятие 1.22.4.  Единовременное пособие муниципальным служащим за полные годы стажа при увольнении на пенсию | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. | | | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 239,2 | 239,2 | | | 0,0 |
| 54 | Мероприятие 1.22.5.  Диспансеризация муниципальных служащих города | Начальник административ-но-хозяйствен-ного отдела  Юдина Т.И. | | | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 119,6 | 119,0 | | | 0,0 |
| 55 | Основное мероприятие 1.23.  Организация повышения квалификации | Начальник административ-но-хозяйствен-ного отдела  Юдина Т.И. | | | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 22,8 | 22,8 | | | 14,8 |
| 56 | Основное мероприятие 1.24.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник административ-но-хозяйствен-ного отдела  Юдина Т.И. | | | Обеспечение противопо-жарной безопасности | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 88,1 | 88,1 | | | 7,8 |
| 57 | Основное мероприятие 1.25.  Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник отдела-главный бухгалтер  Столяр И.О. Начальник административ-но-хозяйствен-ного отдела  Юдина Т.И. | | | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | | 13.06.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,6 | | | 0,0 |
| 58 | Основное мероприятие 1.26.  Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 26748,5 | 27333,8 | | | 26105,2 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 59 | Контрольное событие 1.1.  Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | | 01.01.2019 | | 30.06.2019 | | Х | Х | Х | | | Х | - |
| 60 | Контрольное событие 1.2.  Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Предоставление возможности бесплатного проезда к уда-ленным мес-там оздоровле-ния и обратно детей из мало-обеспеченных семей | | 01.01.2019 | | 01.08.2019 | | Х | Х | Х | | | Х | - |
| 61 | Контрольное событие 1.3. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | | | Содействие созданию бла-гоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | | 01.01.2019 | | 01.08.2019 | | Х | Х | Х | | | Х | - |
| 62 | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Основное мероприятие 2.11.  Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричек Э.В. | | Улучшение качества социальных услуг | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 72409,2 | 72409,2 | | | 29944,3 |
| местный бюджет | 1773,9 | 1773,9 | | | 889,2 |
| 64 | Мероприятие 2.1.1.  Оплата налогов, государственной пошлины | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричек Э.В. | | Улучшение качества социальных услуг | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 890,5 | 890,5 | | | 445,2 |
| 65 | Мероприятие 2.1.2.  Выплаты персоналу | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричек Э.В. | | Улучшение качества социальных услуг | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 66 | Мероприятие 2.1.3.  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричек Э.В. | | Улучшение качества социальных услуг | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 883,4 | 883,4 | | | 444,0 |
| 67 | Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричек Э.В. | | Обеспечение противопожарной безопасности | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 103,1 | 103,1 | | | 48,3 |
| 68 | Основное мероприятие 2.3.  Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричек Э.В. | | Улучшение качества социальных услуг | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | | | 42,5 |
| 69 | Подпрограмма 3. Доступная среда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Основное мероприятие 3.1.  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры | | | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат | | | | | |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 71 | Мероприятие 3.1.1. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | | | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат | | | | | |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 72 | Мероприятие 3.1.1. Организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий с представителями общественных организаций инвалидов | | | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступности объектов социальной сферы | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат | | | | | |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 73 | Основное мероприятие 3.21.  Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | | | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Обеспечение беспрепятст-венного дос-тупа граждан с ограничен-ными физии-ческими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритет-ных сферах | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 13,1 | 13,1 | | | 0,0 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска"  Киричек Э.В. | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 765,7 | 765,7 | | | 242,3 |
| 74 | Основное мероприятие 3.3.  Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | | | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 43,7 | 43,7 | | | 11,6 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 75 | Основное мероприятие 3.51.  Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования | | | Начальник Управления образования г.Волгодонска  Самсонюк Т.А. | | Увеличение количества объектов в образова-тельных учреждениях, доступных для детей-инвалидов | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 957,0 | 957,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 143,0 | 143,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 76 | Основное мероприятие 3.7.  Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | | | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска  Ладанов С.Н. | | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в учреж-дениях здра-воохранения | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 285,5 | 285,5 | | | 0,0 |
| 77 | Контрольное событие 3.7.1.  Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании детской больницы МУЗ «Детская городская больница» по адресу ул.М.Горького, д.188 | | | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска  Ладанов С.Н. | | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в учреж-дениях здра-воохранения | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | Х | | | Х | - |
| 78 | Основное мероприятие 3.8.  Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | | | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в спортивных учреждениях | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 72,7 | 76,0 | | | 0,0 |
| 79 | Контрольное событие 3.8.1.  Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании МАУ «СК «Содружество» | | | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в спортивных учреждениях | | 01.01.2019 | | 01.08.2019 | Х | Х | Х | | | Х | - |
| 80 | Основное мероприятие 3.9.  Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | | | Начальник Отдела  культуры  г.Волгодонска  А.Н. Жукова | | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в учреждениях культуры | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |
| местный бюджет | 232,3 | | 232,3 | 0,0 | |  |
| 81 | Контрольное событие 3.9.1.  Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании «Центральная детская библиотека» по адресу ул. Ленина, д.61 | | | Начальник Отдела  культуры  г.Волгодонска  А.Н. Жукова | | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в учреждениях культуры | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х | | - |
| 82 | Контрольное событие 3.9.2.  Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании  «Библиотека №3» по адресу ул. Морская, д.126а | | | Начальник Отдела  культуры  г.Волгодонска  А.Н. Жукова | | Увеличение количества объектов, доступных  для инвали-дов в учреждениях культуры | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х | |  |
| 83 | Итого по муниципальной программе | | | Директор ДТиСР г.Волгодонска  Пашко А.А. | | Х | | Х | | Х | федеральный бюджет | 305160,9 | | 311111,2 | | 157008,5 | 8,4 |
| областной бюджет | 655878,8 | | 653420,0 | | 346469,4 |
| местный бюджет | 29374,8 | | 29395,0 | | 12326,6 |

Директор ДТиСР г.Волгодонска А.А.Пашко

Главный бухгалтер И.О.Столяр