Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

"Социальная поддержка граждан Волгодонска"

по итогам 1 полугодия 2020 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 19.09.2019 № 2357.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1307153,3 тыс. рублей (в том числе из внебюджетных источников - 14810,6 тыс. рублей), сводной бюджетной росписью 1452907,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2020 года составило 620479,6 тыс. рублей (в том числе за счет внебюджетных источников - 7492,0 тыс. рублей) или 42,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Финансовая поддержка семей с детьми» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Старшее поколение» (далее - подпрограмма 3);

подпрограмма 4 - «Доступная среда» (далее - подпрограмма 4);

подпрограмма 5 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 5);

План реализации муниципальной программы на 2020год утвержден приказом директора ДТиСР г.Волгодонска «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2020 год» от 27.09.2019 № 197.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 656326,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 656326,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2020 года составило 307743,6 тыс. рублей или 46,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 12 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2020.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2 контрольных событий, со сроком исполнения 31.07.2020 и 10.12.2020.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 513943,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 674507,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2020 года составило 255359,8 тыс. рублей или 37,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 11 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2020.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2 контрольных событий.

По итогам 1 полугодия 2020 года не достигнуто контрольное событие 2.1 «Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска» так как в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020, отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания. Поэтому оздоровление детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска в 1 полугодии 2020 года не осуществлялось и заключенные контракты по организации доставки к месту оздоровления и обратно находятся на стадии расторжения.

В рамках подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 2 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2020.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 95563,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 80903,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2020 года составило 40957,5 тыс. рублей или 50,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Контрольные события в подпрограмме 3 не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 4 в 2020 году предусмотрено 6 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2020.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в 2020 году предусмотрено 1671,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1521,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2020 года составило 448,9 тыс. рублей или 29,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 2 контрольных событий со сроком исполнения до 31.12.2020.

В рамках подпрограммы 5 в 2020 году предусмотрено 1 основное мероприятие, со сроком исполнения до 31.12.2020.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 5 в 2020 году предусмотрено 39648,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 39648,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2020 года составило 15969,8 тыс. рублей или 40,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Контрольные события в подпрограмме 5 не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий не установлено.

Директор А.А.Пашко

Главный бухгалтер И.О.Столяр

Исполнитель

Титенко Инна Викторовна 22-53-68