|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 10 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"** | | | | | | | | | | | | | |
| **за отчетный период 6 мес. 2020г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | | | | |
| предусмотрено муници-пальной програм мой | | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | | | |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **147 255,7** | | | **147 255,7** | | | **81 905,8** |  | |  | | |
| **областной бюджет** | **488 272,9** | | | **488 272,9** | | | **217 207,6** |  | |  | | |
| **местный бюджет** | **20 798,2** | | | **20 798,2** | | | **8 630,2** |  | |  | | |
| 2 | ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | - | |  | | |
| областной бюджет | 69 337,2 | | | 69 337,2 | | | 28 351,6 |
| местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 3 | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | - | |  | | |
| областной бюджет | 170 592,5 | | | 170 592,5 | | | 78 787,2 |
| местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 4 | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | - | |  | | |
| областной бюджет | 5 616,0 | | | 5 616,0 | | | 2 326,4 |
| местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 5 | ОМ 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | - | |  | | |
| областной бюджет | 241 022,6 | | | 241 022,6 | | | 107 258,9 |
| местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 6 | ОМ 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Оказание материальной помощи гражданам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | - | |  | | |
| областной бюджет | 1 084,6 | | | 1 084,6 | | | 288,2 |
| местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 7 | ОМ 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | - | |  | | |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 4 000,0 | | | 4 000,0 | | | 1 165,0 |
| 8 | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 125 829,8 | | | 125 829,8 | | | 66 091,7 | - | |  | | |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 9 | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | - | |  | | |
| областной бюджет | 620,0 | | | 620,0 | | | 195,3 |
| местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 10 | ОМ 1.9. Осуществление ежегодной денежной вып-латы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 10 382,6 | | | 10 382,6 | | | 10 353,9 | - | |  | | |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 11 | ОМ 1.10. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 11 043,3 | | | 11 043,3 | | | 5 460,2 | - | |  | | |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 12 | ОМ 1.11 Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежеме-сячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер  Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | - | |  | | |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 12 388,6 | | | 12 388,6 | | | 6 481,2 |
| *13* | *Мероприятие 1.11.1. Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города* | *Начальник отдела - главный бухгалтер  Столяр И.О.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | | *0,0* | | | *0,0* | *-* | |  | | |
| *областной бюджет* | *0,0* | | | *0,0* | | | *0,0* |
| *местный бюджет* | *302,9* | | | *302,9* | | | *140,8* |
| *14* | *Мероприятие 1.11.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы* | *Начальник отдела - главный бухгалтер  Столяр И.О.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | | *0,0* | | | *0,0* | *-* | |  | | |
| *областной бюджет* | *0,0* | | | *0,0* | | | *0,0* |
| *местный бюджет* | *109,0* | | | *109,0* | | | *54,1* |
| *15* | *Мероприятие 1.11.3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города* | *Начальник отдела - главный бухгалтер  Столяр И.О.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | | *0,0* | | | *0,0* | *-* | |  | | |
| *областной бюджет* | *0,0* | | | *0,0* | | | *0,0* |
| *местный бюджет* | *11 976,7* | | | *11 976,7* | | | *6 286,3* |
| *16* | ОМ 1.12. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора  Дубенцева С.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |  | |  | | |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | 4 409,6 | | | 4 409,6 | | | 984,0 |
| *17* | *Мероприятие 1.12.1. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *-* | *-* | | | *-* | | | *-* |  | | | | |
| *18* | *Мероприятие 1.12.2. Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *-* | *-* | | | *-* | | | *-* |  | |  | | |
| *19* | *Мероприятие 1.12.3. Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *-* | *-* | | | *-* | | | *-* |  | |  | | |
| *20* | *Мероприятие 1.12.4. Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей* | *Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В.* | *Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | |  | | |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *330,1* | | | *330,1* | | *130,8* |
| *21* | *Мероприятие 1.12.5. Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | |  | | |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *213,0* | | | *213,0* | | *94,8* |
| *22* | *Мероприятие 1.12.6. Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области)* | *Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В.* | *Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей* | *01.01.2020* | *30.09.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | | | | |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *2 101,9* | | | *2 101,9* | | *0,0* |
| *23* | *Мероприятие 1.12.7. Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет* | *Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В.* | *Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | |  | | |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *679,1* | | | *679,1* | | *0,0* |
| *24* | *Мероприятие 1.12.8. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы.* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *01.01.2020* | *31.07.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | |  | | |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *556,7* | | | *556,7* | | *471,8* |
| *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *01.01.2020* | *31.07.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | |  | | |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *6,0* | | | *6,0* | | *6,0* |
| *25* | *Мероприятие 1.12.9. Оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1241-1245гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | | | | |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *252,5* | | | *252,5* | | *251,0* |
| *26* | *Мероприятие 1.12.10. Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Дань памяти участникам Великой Отечественной войны* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | |  | | |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *24,5* | | | *24,5* | | *3,0* |
| *27* | *Мероприятие 1.12.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше)* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | |  | | |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *100,0* | | | *100,0* | | *22,4* |
| *28* | *Мероприятие 1.12.12. Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата* | *01.01.2020* | *31.10.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | |  | | |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *23,4* | | | *23,4* | | *0,0* |
| *29* | *Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *30* | *Мероприятие 1.12.13. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *28.02.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* | *4,0-Закупка транспортных услуг не осуществлялась, в связи с предоставлением муниципального транспорта бесплатно.* | | | | |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *8,2* | | | *8,2* | | *4,2* |
| *31* | *Мероприятие 1.12.14. Дню памяти жертв радиационных катастроф* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.05.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* | *36,0-В связи с постанов-лением Правительства РО от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" мероприятие не проводилось* | | | | |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *36,0* | | | *36,0* | | *0,0* |
| *32* | *Мероприятие 1.12.15. Дню защиты детей* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни семей с детьми* | *01.01.2020* | *30.06.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | | | |  |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *11,6* | | | *11,6* | | *11,6* |
| *33* | *Мероприятие 1.12.16. Дню памяти и скорби* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.07.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | | | |  |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *5,0* | | | *5,0* | | *0,0* |
| *34* | *Мероприятие 1.12.17. Международному дню глухих* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.10.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | | | |  |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *11,8* | | | *11,8* | | *0,0* |
| *35* | *Мероприятие 1.12.18. Дню пожилых людей* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.10.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | | | |  |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *5,0* | | | *5,0* | | *0,0* |
| *36* | *Мероприятие 1.12.19. Дню памяти жертв политических репрессий* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *30.11.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | | | |  |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *3,7* | | | *3,7* | | *0,0* |
| *37* | *Мероприятие 1.12.20. Международному дню слепых* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | | | |  |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *13,5* | | | *13,5* | | *0,0* |
| *38* | *Мероприятие 1.12.21. Международному дню инвалидов* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | | | |  |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *4,3* | | | *4,3* | | *0,0* |
| *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | | | |  |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *5,0* | | | *5,0* | | *0,0* |
| *39* | *Мероприятие 1.12.22. Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |  | | | |  |
| *областной бюджет* | | *0,0* | | | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | | *18,3* | | | *18,3* | | *0,0* |
| 40 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | *01.01.2020* | *31.07.2020* | *Х* | | *Х* | | | *Х* | | *Х* | *Х* | | | |  |
| 41 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | *01.01.2020* | *10.12.2020* | *Х* | | *Х* | | | *Х* | | *Х* | *Х* | | | |  |
| 42 | **Подпрограмма 2. «Финансовая поддержка семей с детьми»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **X** | **X** | **федеральный бюджет** | | **218 573,4** | | | **358 264,8** | | **174 099,2** | **-** | | | |  |
| **областной бюджет** | | **295 370,1** | | | **316 243,5** | | **81 260,6** |
| **местный бюджет** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** |
| 43 | ОМ 2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | - | | | |  |
| областной бюджет | | 52 530,3 | | | 52 530,3 | | 25 122,2 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 44 | ПОМ 2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | - | | | |  |
| областной бюджет | | 11 989,4 | | | 11 989,4 | | 5 978,6 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 45 | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | - | | | |  |
| областной бюджет | | 14 797,1 | | | 14 797,1 | | 12 197,1 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 46 | ОМ 2.4. Выплата единовре-менного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 425,3 | | | 425,3 | | 158,6 | - | | | |  |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 47 | ПОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | - | | | |  |
| областной бюджет | | 3 726,3 | | | 3 726,3 | | 2 680,7 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 48 | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 50 789,5 | | | 50 789,5 | | 31 288,1 | - | | | |  |
| областной бюджет | | 8 248,5 | | | 8 248,5 | | 4 968,1 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 49 | ПОМ 2.7. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | - | | | |  |
| областной бюджет | | 12 513,8 | | | 12 513,8 | | 6 095,1 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 50 | ОМ 2.8. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 45 996,5 | | | 45 996,5 | | 23 975,3 | - | | | |  |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 51 | ПОМ 2.9 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 121 362,1 | | | 121 362,1 | | 47 377,3 |  | | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 52 | ОМ 2.10.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | - | | | |  |
| областной бюджет | | 28 591,5 | | | 28 591,5 | | 13 564,8 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 53 | ОМ 2.11. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 139 691,4 | | 71 299,9 |  | | | |  |
| областной бюджет | | 162 973,2 | | | 183 846,6 | | 10 654,0 | - | | | | |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 54 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Х | | Х | | | Х | | Х |  | | | |  |
| 55 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение заключенных контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Акты выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2020 | 01.09.2020 | Х | | Х | | | Х | | Х |  | | | |  |
| **56** | **Подпрограмма 3. «Старшее поколение»** | **Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.** | **Х** | **X** | **X** | **федеральный бюджет** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** |  | | | |  |
| **областной бюджет** | | **78 974,4** | | | **78 974,4** | | **32 601,6** |
| **местный бюджет** | | **1 928,7** | | | **1 928,7** | | **996,8** |
| 57 | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |  |
| областной бюджет | | 78 974,4 | | | 78 974,4 | | 32 601,6 |
| местный бюджет | | 1 928,7 | | | 1 928,7 | | 996,8 |  | | | |  |
| 58 | *Мероприятие 3.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | | | |  |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 893,8 | | | 893,8 | | 445,2 |
| 59 | *Мероприятие 3.1.2. Обеспечения деятельности учреждения социального обслуживания* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | | | | |
| областной бюджет | | 78 974,4 | | | 78 974,4 | | 32 601,6 |
| местный бюджет | | 984,9 | | | 984,9 | | 551,6 |
| 60 | *Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 50,0 | | | 50,0 | | 0,0 |
| 61 | ОМ 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Содействие созданию благоприятных условий для социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | | - | | | - | | - |  | | | | |
| **62** | **Подпрограмма 4.**  **«Доступная среда»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | | **23,8** | | | **23,8** | | **12,0** |  | | | | |
| **областной бюджет** | | **517,1** | | | **517,1** | | **0,0** |
| **местный бюджет** | | **980,3** | | | **980,3** | | **304,0** |
| 63 | ОМ 4.1. Организация работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 13,1 | | | 13,1 | | 0,0 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 759,1 | | | 759,1 | | 304,0 |
| 64 | ОМ 4.2. Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 65 | ОМ 4.3. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Начальник Управления здравоохране-ния г.Волгодонска  Ладанов С.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 66 | ОМ 4.4. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | |  | | |
| областной бюджет | | 517,1 | | | 517,1 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 208,1 | | | 208,1 | | 0,0 |  | |  | | |
| 67 | *Мероприятие 4.4.1. Создание универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании «Центральная детская библиотека» по адресу ул. Ленина, д.61.* | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | |  | | |
| областной бюджет | | 253,2 | | | 253,2 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 101,9 | | | 101,9 | | 0,0 |  | |  | | |
| 68 | *Мероприятие 4.4.2. Создание универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании «Библиотека №3» по адресу ул. Морская, д.126а* | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | | | | |
| областной бюджет | | 263,9 | | | 263,9 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 106,2 | | | 106,2 | | 0,0 |
| 69 | ОМ 4.5. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в спортивных учреждениях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | |  | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 70 | ОМ 4.6. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 23,8 | | | 23,8 | | 12,0 |  | |  | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 71 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. Заключение контрактов на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании МУЗ «ГБСМП» по адресу ул.Гагарина,д.26 и в здании МУЗ «Детская городская больница» по адресу ул. М.Горького, д.188 | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска  Ладанов С.Н. | Акты выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | | Х | | | Х | | Х |  | |  | | |
| 72 | Контрольное событие муниципальной программы 4.2. Выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в учреждениях культуры. | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Акты выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | | Х | | | Х | | Х |  | |  | | |
| **73** | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** |  | |  | | |
| **областной бюджет** | | **34 356,2** | | | **34 356,2** | | **13 669,4** |
| **местный бюджет** | | **5 291,9** | | | **5 291,9** | | **2 300,4** |  | |  | | |
| 74 | ОМ 5.1. Обеспечение деятельности ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | |  | | |
| областной бюджет | | 34 356,2 | | | 34 356,2 | | 13 669,4 |
| местный бюджет | | 5 291,9 | | | 5 291,9 | | 2 300,4 |  | |  | | |
| 75 | *Мероприятие 5.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | |  | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 348,8 | | | 348,8 | | 87,2 |
| 76 | *Мероприятие 5.1.2. Выплаты персоналу, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  | | | | |
| областной бюджет | | 34 356,2 | | | 34 356,2 | | 13 669,4 |
| местный бюджет | | 4 943,1 | | | 4 943,1 | | 2 213,2 |
| **77** | **Итого по муниципальной программе** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска А.А.Пашко** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | | **365 852,9** | | | **505 544,3** | | **256 017,0** |  | |  | | |
| **областной бюджет** | | **897 490,7** | | | **918 364,1** | | **344 739,2** |
| **местный бюджет** | | **28 999,1** | | | **28 999,1** | | **12 231,4** |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |
|  | Директор |  |  |  |  |  | |  | | | А.А.Пашко | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |
|  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  | |  | | | И.О.Столяр | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |
|  | Исполнитель |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |
|  | Титенко Инна Викторовна т.22-53-68 | | |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |