|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 10  **ОТЧЕТ**  **об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"** | | | | | | | | | | | |
| **за отчетный период 9 месяцев 2020г.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения | | | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | **1** | **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **147 609,5** | **126 121,9** | **100 958,8** |  |  | | **областной бюджет** | **462 433,6** | **438 740,5** | **295 413,7** |  |  | | **местный бюджет** | **19 335,7** | **19 335,7** | **13 341,1** |  |  | | 2 | ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 64 227,3 | 63 621,6 | 40 232,7 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 167 222,4 | 160 506,1 | 110 352,8 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 5 589,9 | 5 589,9 | 3 165,2 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 | ОМ 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 223 711,5 | 207 340,4 | 140 880,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 | ОМ 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | | Оказание материальной помощи гражданам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 1 084,6 | 1 084,6 | 486,5 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 7 | ОМ 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 3 443,6 | 3 443,6 | 2 397,1 | | 8 | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 125 829,8 | 104 283,3 | 81 851,4 | - |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 9 | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 597,9 | 597,9 | 296,5 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 10 | ОМ 1.9. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 10 736,4 | 10 795,3 | 10 795,1 | - |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 11 | ОМ 1.10. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 11 043,3 | 11 043,3 | 8 312,3 | - |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12 | ОМ 1.11 Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер  Столяр И.О. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 12 327,6 | 12 327,6 | 9 681,7 | | 13 | *Мероприятие 1.11.1. Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города* | *Начальник отдела - главный бухгалтер  Столяр И.О.* | | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-* |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *местный бюджет* | *241,9* | *241,9* | *196,2* | | 14 | *Мероприятие 1.11.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы* | *Начальник отдела - главный бухгалтер  Столяр И.О.* | | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-* |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *местный бюджет* | *109,0* | *109,0* | *81,2* | | 15 | *Мероприятие 1.11.3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города* | *Начальник отдела - главный бухгалтер  Столяр И.О.* | | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *-* |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *местный бюджет* | *11 976,7* | *11 976,7* | *9 404,3* | | 16 | ОМ 1.12. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора  Дубенцева С.В. | | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | местный бюджет | 3 564,5 | 3 564,5 | 1 262,3 |  |  | | *17* | *Мероприятие 1.12.1. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | | *18* | *Мероприятие 1.12.2. Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | | *19* | *Мероприятие 1.12.3. Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | | *20* | *Мероприятие 1.12.4. Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей* | *Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В.* | | *Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *330,1* | *330,1* | *217,9* |  |  | | *21* | *Мероприятие 1.12.5. Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | | *Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *213,0* | *213,0* | *146,3* |  |  | | *22* | *Мероприятие 1.12.6. Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области)* | *Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В.* | | *Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей* | *01.01.2020* | *30.09.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *400,4 тыс.руб.-кредиторская задолженность. 500,0 ты.руб. - остаток в связи с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020, отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания. В связи с чем, были расторгнуты контракты на оздоровление детей в Краснодарском крае.* | | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *местный бюджет* | *998,8* | *998,8* | *98,4* | | *23* | *Мероприятие 1.12.7. Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет* | *Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В.* | | *Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *937,1* | *937,1* | *0,0* |  |  | | *24* | *Мероприятие 1.12.8. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы.* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *01.01.2020* | *31.07.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *80,9 тыс.руб.*  *фактическая выплата меньше ожидаемой* | | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *местный бюджет* | *556,7* | *556,7* | *475,8* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | | *01.01.2020* | *31.07.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *6,0* | *6,0* | *6,0* |  |  | | *25* | *Мероприятие 1.12.9. Оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1241-1245гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *252,5* | *252,5* | *251,0* |  |  | | *26* | *Мероприятие 1.12.10. Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | | *Дань памяти участникам Великой Отечественной войны* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *24,5* | *24,5* | *7,5* |  |  | | *27* | *Мероприятие 1.12.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше)* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *100,0* | *100,0* | *39,4* |  |  | | *28* | *Мероприятие 1.12.12. Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | | *Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата* | *01.01.2020* | *31.10.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *23,4* | *23,4* | *0,0* |  |  | | *29* | *Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:* | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | *30* | *Мероприятие 1.12.13. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | | *01.01.2020* | *28.02.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *4,0 тыс.руб. - Закупка транспортных услуг не осуществлялась, в связи с предоставлением муниципального транспорта* | | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *местный бюджет* | *8,2* | *8,2* | *4,2* | | *31* | *Мероприятие 1.12.14. Дню памяти жертв радиационных катастроф* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | | *01.01.2020* | *31.05.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *30,0 - В связи с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" мероприятие не проводилось* | | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *местный бюджет* | *30,0* | *30,0* | *0,0* | | *32* | *Мероприятие 1.12.15. Дню защиты детей* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни семей с детьми* | | *01.01.2020* | *30.06.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *11,6* | *11,6* | *11,6* |  |  | | *33* | *Мероприятие 1.12.16. Дню памяти и скорби* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | | *01.01.2020* | *31.07.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,8 тыс.руб. - экономия по закупкам* | | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | | *местный бюджет* | *5,0* | *5,0* | *4,2* | | *34* | *Мероприятие 1.12.17. Международному дню глухих* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | | *01.01.2020* | *31.10.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *17,8* | *17,8* | *0,0* |  |  | | *35* | *Мероприятие 1.12.18. Дню пожилых людей* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | | *01.01.2020* | *31.10.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *5,0* | *5,0* | *0,0* |  |  | | *36* | *Мероприятие 1.12.19. Дню памяти жертв политических репрессий* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | | *01.01.2020* | *30.11.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *3,7* | *3,7* | *0,0* |  |  | | *37* | *Мероприятие 1.12.20. Международному дню слепых* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *13,5* | *13,5* | *0,0* |  |  | | *38* | *Мероприятие 1.12.21. Международному дню инвалидов* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *4,3* | *4,3* | *0,0* |  |  | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *5,0* | *5,0* | *0,0* |  |  | | *39* | *Мероприятие 1.12.22. Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | | *местный бюджет* | *18,3* | *18,3* | *0,0* |  |  | | 40 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Материальная помощь в честь 75-й годовщины Победы выплачена в полном объёме | | *01.01.2020* | *31.07.2020* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  | | 41 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | | *01.01.2020* | *10.12.2020* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  | | **42** | **Подпрограмма 2. «Финансовая поддержка семей с детьми»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | | **X** | **X** | **федеральный бюджет** | **374 249,0** | **407 702,4** | **332 300,1** | **-** |  | | **областной бюджет** | **155 254,7** | **161 849,0** | **117 230,9** | | **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | 43 | ОМ 2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 52 530,3 | 52 530,3 | 40 219,3 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 44 | ПОМ 2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 11 989,4 | 11 989,4 | 9 084,9 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 45 | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 18 021,8 | 21 787,9 | 17 087,1 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 46 | ОМ 2.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Оказание государственной материальной по-мощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 425,3 | 425,3 | 264,6 | - |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 47 | ПОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 3 779,4 | 4 391,7 | 4 340,9 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 48 | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 50 789,5 | 51 975,8 | 46 858,9 | - |  | | областной бюджет | 8 248,5 | 8 425,7 | 7 465,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 49 | ПОМ 2.7. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 12 513,8 | 12 513,8 | 10 693,4 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 50 | ОМ 2.8. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 51 091,1 | 51 091,1 | 38 158,5 | - |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 51 | ПОМ 2.9 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 121 362,1 | 121 362,1 | 76 029,9 |  |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | 52 | ОМ 2.10.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела адресных пособий  Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспечен-  ных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | областной бюджет | 23 262,5 | 20 479,7 | 1 147,2 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 53 | ОМ 2.11. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 150 581,0 | 182 848,1 | 170 988,2 |  |  | | областной бюджет | 24 909,0 | 29 730,5 | 27 193,1 |  |  | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | | 54 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Реализована возможность бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспечен-ных семей | | 01.01.2020 | 31.10.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  | | 55 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение заключенных контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Акты выполненных работ, оказанных услуг | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  | | **56** | **Подпрограмма 3. «Старшее поколение»** | **Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.** | **Х** | | **X** | **X** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  | | **областной бюджет** | **76 745,7** | **76 745,7** | **51 352,5** |  |  | | **местный бюджет** | **1 928,7** | **1 928,7** | **1 401,8** | | 57 | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 76 745,7 | 76 745,7 | 51 352,5 |  |  | | местный бюджет | 1 928,7 | 1 928,7 | 1 401,8 |  |  | | 58 | *Мероприятие 3.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | местный бюджет | 890,5 | 890,5 | 667,8 |  |  | | 59 | *Мероприятие 3.1.2. Обеспечения деятельности учреждения социального обслуживания* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | областной бюджет | 76 745,7 | 76 745,7 | 51 352,5 | | местный бюджет | 988,2 | 988,2 | 734,0 | | 60 | *Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  | | | 61 | ОМ 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Содействие созданию благоприятных условий для социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  | | | **62** | **Подпрограмма 4. «Доступная среда»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **23,8** | **23,8** | **19,2** |  | | | **областной бюджет** | **517,1** | **517,1** | **516,9** | | **местный бюджет** | **980,3** | **980,3** | **667,1** | | 63 | ОМ 4.1. Организация работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 0,0 |  |  | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | местный бюджет | 759,1 | 759,1 | 459,0 |  | | | 64 | ОМ 4.2. Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях образования | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | 65 | ОМ 4.3. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | И.о. начальника Управления здравоохранения г.Волгодонска  Заболотских С.Г. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | 66 | ОМ 4.4. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Увеличено количество объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | | 01.01.2020 | 31.07.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0,2 тыс.руб. - экономия по закупкам* | | | областной бюджет | 517,1 | 517,1 | 516,9 | | местный бюджет | 208,1 | 208,1 | 208,1 | | 67 | *Мероприятие 4.4.1. Создание универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании «Центральная детская библиотека» по адресу ул. Ленина, д.61.* | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Увеличено количество объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | | 01.01.2020 | 31.07.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 253,2 | 253,2 | 253,1 |  |  | | местный бюджет | 101,9 | 101,9 | 101,9 |  |  | | 68 | *Мероприятие 4.4.2. Создание универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании «Библиотека №3» по адресу ул. Морская, д.126а* | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Увеличено количество объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | | 01.01.2020 | 31.07.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 263,9 | 263,9 | 263,8 |  |  | | местный бюджет | 106,2 | 106,2 | 106,2 |  |  | | 69 | ОМ 4.5. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска ТютюнниковВ.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в спортивных учреждениях | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | 70 | ОМ 4.6. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | Начальник отдела  по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 23,8 | 23,8 | 19,2 |  | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 71 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. Выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в учреждениях культуры. | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Акты выполненных работ от 26.06.20.  В библиотеках установлены пандусы, оборудованы туалетные комнаты, заменены двери. | | 01.01.2020 | 31.07.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  | | **72** | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  | | **областной бюджет** | **34 356,2** | **34 356,2** | **21 904,3** |  |  | | **местный бюджет** | **5 747,3** | **5 747,3** | **3 512,7** |  |  | | 73 | ОМ 5.1. Обеспечение деятельности ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 34 356,2 | 34 356,2 | 21 904,3 |  |  | | местный бюджет | 5 747,3 | 5 747,3 | 3 512,7 |  |  | | **74** | *Мероприятие 5.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | местный бюджет | 348,8 | 348,8 | 261,5 |  |  | | 75 | *Мероприятие 5.1.2. Выплаты персоналу, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | | областной бюджет | 34 356,2 | 34 356,2 | 21 904,3 |  |  | | местный бюджет | 5 398,5 | 5 398,5 | 3 251,2 |  |  | | **76** | **Итого по муниципальной программе** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска А.А.Пашко** | **Х** | | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **521 882,3** | **533 848,1** | **433 278,1** |  | | | **областной бюджет** | **729 307,3** | **712 208,5** | **486 418,3** | | **местный бюджет** | **27 992,0** | **27 992,0** | **18 922,7** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор |  |  |  |  |  |  | А.А.Пашко | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  | И.О.Столяр | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Титенко Инна Викторовна т.22-53-68 | | |  |  |  |  |  |  |  |