|  |  |
| --- | --- |
| Таблица 10 |  |
| **ОТЧЕТ** |
| **об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска** **"Социальная поддержка граждан Волгодонска"**  |
| **за отчетный период 6 мес. 2021г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмот-рено муници-пальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **163 615,9** | **163 615,9** | **80 723,5** |  |  |
| **областной бюджет** | **479 957,4** | **479 957,4** | **227 709,7** |  |  |
| **местный бюджет** | **20 833,9** | **20 833,9** | **9 937,9** |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 69 737,5 | 69 737,5 | 30 221,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 184 598,5 | 184 598,5 | 81 436,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 5 821,4 | 5 821,4 | 2 480,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ОМ 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 218 061,2 | 218 061,2 | 112 936,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ОМ 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Оказание материальной помощи гражданам | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 1 253,3 | 1 253,3 | 494,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ОМ 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси)  | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 1 721,4 |
| 8 | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 141 485,5 | 141 485,5 | 64 064,1 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 485,5 | 485,5 | 139,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ОМ 1.9. Осуществление ежегодной денежной вып-латы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 10 956,3 | 10 956,3 | 10 943,9 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ОМ 1.10. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 11 174,1 | 11 174,1 | 5 715,5 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ОМ 1.11 Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежеме-сячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы  | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12 833,9 | 12 833,9 | 6 911,6 |
| *13* | *Мероприятие 1.11.1. Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | *-* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | 0,0 | *0,0* |
| *местный бюджет* | *181,8* | 181,8 | *60,2* |
| *14* | *Мероприятие 1.11.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | *-* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | 0,0 | *0,0* |
| *местный бюджет* | *109,0* | 109,0 | *57,6* |
| *15* | *Мероприятие 1.11.3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | *-* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | 0,0 | *0,0* |
| *местный бюджет* | *12 543,1* | 12 543,1 | *6 793,8* |
| *16* | ОМ 1.12. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора Дубенцева С.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 1 304,9 |
| *17* | *Мероприятие 1.12.1. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
| *18* | *Мероприятие 1.12.2. Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| *19* | *Мероприятие 1.12.3. Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| *20* | *Мероприятие 1.12.4. Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей* | *Заведующий сектором адресных пособий* *Жолобова О.В.* | *Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *330,1* | *330,1* | *289,7* |
| *21* | *Мероприятие 1.12.5. Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *216,9* | *216,9* | *90,6* |
| *22* | *Мероприятие 1.12.6. Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области)* | *Заведующий сектором адресных пособий* *Жолобова О.В.* | *Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспечен-ных семей* | *01.02.2021* | *30.09.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *1 800,3* | *1 800,3* | *306,6* |
| *23* | *Мероприятие 1.12.7. Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет* | *Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В.* | *Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми* | *01.10.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *679,1* | *679,1* | *0,0* |
| *24* | *Мероприятие 1.12.8. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы.* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *01.04.2021* | *31.07.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *463,0* | *463,0* | *364,4* |
| *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *01.04.2021* | *31.07.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *6,0* | *6,0* | *6,0* |
| *25* | *Мероприятие 1.12.9. Оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1241-1245гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *252,5* | *252,5* | *176,0* |
| *26* | *Мероприятие 1.12.10. Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Дань памяти участникам Великой Отечественной войны* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *26,3* | *26,3* | *3,2* |
| *27* | *Мероприятие 1.12.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше)* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *11.01.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *81,5* | *81,5* | *48,8* |
| *28* | *Мероприятие 1.12.12. Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата* | *01.04.2021* | *31.10.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *23,4* | *23,4* | *0,0* |
| *29* | *Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:* |
| *30* | *Мероприятие 1.12.13. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *11.01.2021* | *28.02.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | *3,9-В связи с постановлением Правительства РО от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" мероприятие не проводилось* |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *11,9* | *11,9* | *8,0* |
| *31* | *Мероприятие 1.12.14. Дню памяти жертв радиационных катастроф*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.04.2021* | *31.05.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *36,0-В связи с постановлением Правительства РО от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" мероприятие не проводилось* |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *36,0* | *36,0* | *0,0* |
| *32* | *Мероприятие 1.12.15. Дню защиты детей*  | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни семей с детьми* | *01.05.2021* | *30.06.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *11,6* | *11,6* | *11,6* |
| *33* | *Мероприятие 1.12.16. Дню памяти и скорби*  | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.06.2021* | *31.07.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *5,0* | *5,0* | *0,0* |
| *34* | *Мероприятие 1.12.17. Международному дню глухих* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.09.2021* | *31.10.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *12,1* | *12,1* | *0,0* |
| *35* | *Мероприятие 1.12.18. Дню пожилых людей*  | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.09.2021* | *31.10.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *5,0* | *5,0* | *0,0* |
| *36* | *Мероприятие 1.12.19. Дню памяти жертв политических репрессий*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.10.2021* | *30.11.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *3,0* | *3,0* | *0,0* |
| *37* | *Мероприятие 1.12.20. Международному дню слепых*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.11.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *13,3* | *13,3* | *0,0* |
| *38* | *Мероприятие 1.12.21. Международному дню инвалидов*  | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.11.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *3,6* | *3,6* | *0,0* |
| *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *01.11.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *5,0* | *5,0* | *0,0* |
| *39* | *Мероприятие 1.12.22. Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.11.2021* | *30.12.2021* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *14,4* | *14,4* | *0,0* |
| 40 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | *01.04.2021* | *31.07.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |
| 41 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | *01.10.2021* | *10.12.2021* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |
| 42 | **Подпрограмма 2.«Финансовая поддержка семей с детьми»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **X** | **X** | **федеральный бюджет** | **484 937,7** | **504 502,7** | **290 970,6** | **-** |  |
| **областной бюджет** | **191 689,3** | **192 340,2** | **117 293,2** |
| **местный бюджет** | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| 43 | ОМ 2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 54 733,3 | 54 733,3 | 29 962,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | ПОМ 2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 12 882,0 | 12 882,0 | 5 920,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 23 576,2 | 23 576,2 | 16 731,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | ОМ 2.4. Выплата единовре-менного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 492,4 | 492,4 | 171,8 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | ПОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 3 866,0 | 4 516,9 | 3 786,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 54 768,1 | 54 768,1 | 30 645,7 | - |   |
| областной бюджет | 9 128,1 | 9 128,1 | 4 919,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | ПОМ 2.7. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Заведующий сектором адресных пособий Жолобова О.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 14 917,3 | 14 917,3 | 7 169,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | ОМ 2.8. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 40 311,4 | 59 876,4 | 28 991,2 | - |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | ПОМ 2.9 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 135 515,2 | 135 515,2 | 64 007,7 |        |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | ОМ 2.10.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  | Заведующий сектором адресных пособий Жолобова О.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |   |
| областной бюджет | 30 278,0 | 30 278,0 | 21 649,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | ОМ 2.11. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | Заведующий сектором семьи и детстваЕскина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 253 850,6 | 253 850,6 | 167 154,2 |   |   |
| областной бюджет | 42 308,4 | 42 308,4 | 27 154,5 | -  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Заведующий сектором адресных пособий Жолобова О.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей | 01.02.2021 | 31.10.2021 | Х | Х | Х | Х |   |   |
| 55 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение заключенных контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Заведующий сектором адресных пособий Жолобова О.В. | Акты выполненных работ, оказанных услуг | 01.04.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |   |   |
| **56** | **Подпрограмма 3. «Старшее поколение»** | **Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.** | **Х** | **X** | **X** | **федеральный бюджет** | **0,0** | 0,0 | **0,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **77 478,8** | 77 478,8 | **33 004,0** |
| **местный бюджет** | **3 174,5** | 3 174,5 | **1 083,0** |
| 57 | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 77 478,8 | 77 478,8 | 33 004,0 |
| местный бюджет | 3 174,5 | 3 174,5 | 1 083,0 |   |   |
| 58 | *Мероприятие 3.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 890,5 | 890,5 | 445,2 |
| 59 | *Мероприятие 3.1.2. Обеспечения деятельности учреждения социального обслуживания* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 77 478,8 | 77 478,8 | 33 004,0 |
| местный бюджет | 2 234,0 | 2 234,0 | 595,3 |
| 60 | *Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 42,5 |
| 61 | ОМ 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Содействие созданию благоприятных условий для социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |   |
| 62 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Не менее 105 мероприятий. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | - | - |  |
| **63** | **Подпрограмма 4.** **«Доступная среда»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **28,7** | 28,7 | **20,9** |  |
| **областной бюджет** | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| **местный бюджет** | **1 350,0** | 1 350,0 | **882,4** |
| 64 | ОМ 4.1. Организация работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 016,9 | 1 016,9 | 569,5 |
| 65 | ОМ 4.2. Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях образования | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | ОМ 4.3. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Начальник Управления здравоохране-ния г.Волгодонска Иванов В.М. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | ОМ 4.4. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | Начальник Отдела культурыг.Волгодонска Жукова А.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 68  | ОМ 4.5. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в спортивных учреждениях | 11.01.2021 | 30.06.2021 |  федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1- экономия по результатам конкурсных процедур |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 320,0 | 320,0 | 312,9 |
| 69 | ОМ 4.6. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 28,7 | 28,7 | 20,9 |   |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **70** | **Подпрограмма 5.«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **0,0** | 0,0 | **0,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **41 388,5** | 41 388,5 | **15 692,8** |
| **местный бюджет** | **5 859,0** | 5 859,0 | **2 616,7** |  |  |
| 71 | ОМ 5.1. Обеспечение деятельности ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 41 388,5 | 41 388,5 | 15 692,8 |
| местный бюджет | 5 859,0 | 5 859,0 | 2 616,7 |   |   |
| 72 | *Мероприятие 5.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 345,8 | 345,8 | 172,2 |
| 73 | *Мероприятие 5.1.2. Выплаты персоналу, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |      |
| областной бюджет | 40 676,4 | 40 676,4 | 15 131,1 |
| местный бюджет | 5 277,0 | 5 277,0 | 2 212,2 |
| **74** | *Мероприятие 5.1.3. Приобретение компьютерной техники (софинансирование областного бюджета)* | *Начальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | 11.01.2021 | 30.12.2021 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 712,1 | 712,1 | 561,7 |
| местный бюджет | 236,2 | 236,2 | 232,3 |
| **75** | **Итого по муниципальной программе** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска А.А.Пашко** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **648 582,3** | **668 147,3** | **371 715,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **790 514,0** | **791 164,9** | **393 699,7** |
| **местный бюджет** | **31 217,4** | **31 217,4** | **14 520,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор |  |  |  |  |  |  | А.А.Пашко |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  | И.О.Столяр |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Титенко Инна Викторовна т.22-53-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |