Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

"Социальная поддержка граждан Волгодонска"

по итогам 1 полугодия 2021 года

 Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 19.09.2019 № 2357.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 1488055,5 тыс. рублей (в том числе из внебюджетных источников - 17741,8 тыс. рублей), сводной бюджетной росписью 1490529,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2021 года составило 788504,2 тыс. рублей (в том числе за счет внебюджетных источников - 8569,5 тыс. рублей) или 52,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Финансовая поддержка семей с детьми» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Старшее поколение» (далее - подпрограмма 3);

подпрограмма 4 - «Доступная среда» (далее - подпрограмма 4);

подпрограмма 5 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 5);

 План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден приказом директора ДТиСР г.Волгодонска «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2021 год» от 23.12.2020 № 282.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 664407,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 664407,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2021 года составило 318371,1 тыс. рублей или 47,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 12 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2021.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2 контрольных событий, со сроком исполнения 31.07.2021 и 10.12.2021.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 676627,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 696842,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2021 года составило 408263,8 тыс. рублей или 58,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 11 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2021.

 Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2 контрольных событий, со сроком исполнения до 31.10.2021 и 31.12.2021.

 В рамках подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено 2 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2021.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено 98046,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 80653,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2021 года составило 42521,3 тыс. рублей или 52,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события, со сроком исполнения до 31.12.2021.

В рамках подпрограммы 4 в 2021 году предусмотрено 6 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2021.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в 2021 году предусмотрено 1727,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1378,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2021 года составило 1038,5 тыс. рублей или 75,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Контрольные события в подпрограмме 4 не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 5 в 2021 году предусмотрено 1 основное мероприятие, со сроком исполнения до 31.12.2021.

 На реализацию основного мероприятия подпрограммы 5 в 2021 году предусмотрено 47247,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 47247,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2021 года составило 18309,5 тыс. рублей или 38,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Контрольные события в подпрограмме 5 не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий не установлено.

Директор А.А.Пашко

Главный бухгалтер И.О.Столяр

Исполнитель

Титенко Инна Викторовна 22-53-68