**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА**

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

**ПРИКАЗ**

от 28.12.2021 № 407

г. Волгодонск

**О внесении изменений**

**в приказ от 23.12.2020 № 282 «Об утверждении**

**плана реализации муниципальной программы города Волгодонска**

**«Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», на основании постановления Администрации города Волгодонска от 27.12.2021 № 2770 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 19.09.2019 № 2357 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2021 год в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Департамента А.А. Пашко

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист –

юрисконсульт А.С. Самойленко

Приказ вносит

Отдел бухгалтерского учета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | к приказу от 28.12.2021 № 407 | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ** | | | | | | | | | | | | |
| **муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска" на 2021 год** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| № п/п | | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) | | | | | |
| **всего** | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **1** | | **Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **X** | **547 939,3** | **125 911,4** | **399 755,0** | **22 272,9** | **0,0** | |
| 2 | | ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **56 261,6** | 0,0 | 56 261,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **149 072,4** | 0,0 | 149 072,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **4 431,4** | 0,0 | 4 431,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | | ОМ 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **188 313,6** | 0,0 | 188 313,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | | ОМ 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Оказание материальной помощи гражданам | 31.12.2021 | **1 251,7** | 0,0 | 1 251,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | | ОМ 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **4 022,9** | 0,0 | 0,0 | 4 022,9 | 0,0 | |
| 8 | | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **102 989,6** | 102 989,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9 | | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **424,3** | 0,0 | 424,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | | ОМ 1.9. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **11 661,0** | 11 661,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | | ОМ 1.10. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **11 260,8** | 11 260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12 | | ОМ 1.11. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **14 862,9** | 0,0 | 0,0 | 14 862,9 | 0,0 | |
| 13 | | *Мероприятие 1.11.1. Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города* | | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.12.2021* | ***146,3*** | 0,0 | 0,0 | *146,3* | 0,0 | |
| 14 | | *Мероприятие 1.11.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы* | | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.12.2021* | ***130,3*** | 0,0 | 0,0 | *130,3* | 0,0 | |
| 15 | | *Мероприятие 1.11.3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города* | | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.12.2021* | ***14 586,3*** | 0,0 | 0,0 | *14 586,3* | 0,0 | |
| 16 | | ОМ 1.12. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | | Заместитель директора  Дубенцева С.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **3 387,1** | 0,0 | 0,0 | 3 387,1 | 0,0 | |
| 17 | | *Мероприятие 1.12.1. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *31.12.2021* | **-** | - | - | - | - | |
| 18 | | *Мероприятие 1.12.2. Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *31.12.2021* | **-** | - | - | - | - | |
| 19 | | *Мероприятие 1.12.3. Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки* | *31.12.2021* | **-** | - | - | - | - | |
| 20 | | *Мероприятие 1.12.4. Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам на лечение и операции, обеспечение жизненно-важных социальных и материальных потребностей* | | *Заведующий сектором адресных пособий*  *Сидельникова Н.А.* | *Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности* | *31.12.2021* | ***458,8*** | 0,0 | 0,0 | *458,8* | 0,0 | |
| 21 | | *Мероприятие 1.12.5. Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации* | *31.12.2021* | ***209,0*** | 0,0 | 0,0 | *209,0* | 0,0 | |
| 22 | | *Мероприятие 1.12.6. Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области)* | | *Заведующий сектором адресных пособий*  *Сидельникова Н.А.* | *Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей* | *30.09.2021* | ***827,0*** | 0,0 | 0,0 | *827,0* | 0,0 | |
| 23 | | *Мероприятие 1.12.7. Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет* | | *Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В.* | *Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми* | *31.12.2021* | ***1 032,9*** | 0,0 | 0,0 | *1 032,9* | 0,0 | |
| 24 | | *Мероприятие 1.12.8. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы.* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *31.07.2021* | ***364,5*** | 0,0 | 0,0 | *364,5* | 0,0 | |
| *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | ***6,0*** | 0,0 | 0,0 | *6,0* | 0,0 | |
| 25 | | *Мероприятие 1.12.9. Оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1241-1245гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *31.12.2021* | ***251,4*** | 0,0 | 0,0 | *251,4* | 0,0 | |
| 26 | | *Мероприятие 1.12.10. Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Дань памяти участникам Великой Отечественной войны* | *31.12.2021* | ***23,2*** | 0,0 | 0,0 | *23,2* | 0,0 | |
| 27 | | *Мероприятие 1.12.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше)* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны* | *31.12.2021* | ***111,5*** | 0,0 | 0,0 | *111,5* | 0,0 | |
| 28 | | ***Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:*** | | | | | | | | | | |
| 29 | | *Мероприятие 1.12.13. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *28.02.2021* | ***8,0*** | 0,0 | 0,0 | *8,0* | 0,0 | |
| 30 | | *Мероприятие 1.12.15. Дню защиты детей* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска"*  *Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни семей с детьми* | *30.06.2021* | ***11,6*** | 0,0 | 0,0 | *11,6* | 0,0 | |
| 31 | | *Мероприятие 1.12.16. Дню памяти и скорби* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска"*  *Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.07.2021* | ***5,0*** | 0,0 | 0,0 | *5,0* | 0,0 | |
| 32 | | *Мероприятие 1.12.17. Международному дню глухих* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.10.2021* | ***4,0*** | 0,0 | 0,0 | *4,0* | 0,0 | |
| 33 | | *Мероприятие 1.12.18. Дню пожилых людей* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска"*  *Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.10.2021* | ***5,0*** | 0,0 | 0,0 | *5,0* | 0,0 | |
| 34 | | *Мероприятие 1.12.20. Международному дню слепых* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.12.2021* | ***26,8*** | 0,0 | 0,0 | *26,8* | 0,0 | |
| 35 | | *Мероприятие 1.12.21. Международному дню инвалидов* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.12.2021* | ***9,6*** | 0,0 | 0,0 | *9,6* | 0,0 | |
| *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска"*  *Киричёк Э.В.* | *31.12.2021* | ***5,0*** | 0,0 | 0,0 | *5,0* | 0,0 | |
| 36 | | *Мероприятие 1.12.22. Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов*  *Березова А.Н.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *31.12.2021* | ***27,8*** | 0,0 | 0,0 | *27,8* | 0,0 | |
| 37 | | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 31.07.2021 | **Х** | Х | Х | Х | Х | |
| 38 | | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | | Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 10.12.2021 | **Х** | Х | Х | Х | Х | |
| 39 | | **Подпрограмма 2. «Финансовая поддержка**  **семей с детьми»** | | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **X** | **789 133,8** | **588 070,0** | **201 063,8** | **0,0** | **0,0** | |
| 40 | | ОМ 2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | | Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 31.12.2021 | **53 042,6** | 0,0 | 53 042,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 41 | | ПОМ 2.2. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | | Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 31.12.2021 | **10 982,9** | 0,0 | 10 982,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 42 | | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | | Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 31.12.2021 | **28 792,1** | 0,0 | 28 792,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 43 | | ОМ 2.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | | Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 31.12.2021 | **409,5** | 409,5 |  | 0,0 | 0,0 | |
| 44 | | ПОМ 2.5. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | | Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 31.12.2021 | **7 485,2** | 0,0 | 7 485,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 45 | | ПОМ 2.6. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | | Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетности | 31.12.2021 | **69 499,4** | 59 882,8 | 9 616,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 46 | | ПОМ 2.7. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | | Заведующий сектором адресных пособий  Сидельникова Н.А. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 31.12.2021 | **13 879,2** | 0,0 | 13 879,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 47 | | ОМ 2.8. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | | Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 31.12.2021 | **58 772,5** | 58 772,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 48 | | ПОМ 2.9. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 31.12.2021 | **135 515,2** | 135 515,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 49 | | ОМ 2.10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | | Заведующий сектором адресных пособий  Сидельникова Н.А. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности | 31.12.2021 | **23 315,0** | 0,0 | 23 315,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 50 | | ОМ 2.11. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | | Заведующий сектором семьи и детства Ескина М.В. | Материальное стимулирование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 31.12.2021 | **387 440,2** | 333 490,0 | 53 950,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 51 | | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | | Заведующий сектором адресных пособий  Сидельникова Н.А. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей | 31.10.2021 | **Х** | Х | Х | Х | Х | |
| 52 | | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение заключенных контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | | Заведующий сектором адресных пособий  Сидельникова Н.А. | Акты выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2021 | **Х** | Х | Х | Х | Х | |
| 53 | | **Подпрограмма 3.**  **«Старшее поколение»** | | **Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска"**  **Киричёк Э.В.** | **Х** | **X** | **103 613,6** | **0,0** | **78 292,1** | **2 578,3** | **22 743,2** | |
| 54 | | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 31.12.2021 | **103 613,6** | 0,0 | 78 292,1 | 2 578,3 | 22 743,2 | |
| 55 | | *Мероприятие 3.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | *31.12.2021* | ***896,9*** | 0,0 | 0,0 | *890,5* | *6,4* | |
| 56 | | *Мероприятие 3.1.2. Обеспечения деятельности учреждения социального обслуживания* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | *31.12.2021* | ***102 674,2*** | 0,0 | *78 292,1* | *1 645,3* | *22 736,8* | |
| 57 | | *Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства* | | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Улучшение качества социальных услуг* | *31.12.2021* | ***42,5*** | 0,0 | 0,0 | *42,5* | 0,0 | |
| 58 | | ОМ 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Содействие созданию благоприятных условий для социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | 31.12.2021 | **-** | - | - | - | - | |
| 59 | | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Не менее 105 мероприятий. | 31.12.2021 | **-** | - | - | - | - | |
| 60 | | **Подпрограмма 4.**  **«Доступная среда»** | | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **X** | **1 705,7** | **26,8** | **0,0** | **1 329,9** | **349,0** | |
| 61 | | ОМ 4.1. Организация работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | 31.12.2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | 31.12.2021 | **1 365,9** | 0,0 | 0,0 | 1 016,9 | 349,0 | |
| 62 | | ОМ 4.2. Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | | Начальник Управления образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях образования | 31.12.2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 63 | | ОМ 4.3. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска  Заболотских С.Г. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | 31.12.2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 64 | | ОМ 4.4. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 31.12.2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 65 | | ОМ 4.5. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в спортивных учреждениях | 31.12.2021 | **313,0** | 0,0 | 0,0 | 313,0 | 0,0 | |
| 66 | | ОМ 4.6. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2021 | **26,8** | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 67 | | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А.** | **Х** | **X** | **52 222,0** | **0,0** | **46 088,7** | **6 133,3** | **0,0** | |
| 68 | | ОМ 5.1. Обеспечение деятельности ДТиСР г.Волгодонска | | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 31.12.2021 | **52 222,0** | 0,0 | 46 088,7 | 6 133,3 | 0,0 | |
| 69 | | *Мероприятие 5.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов* | | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | *31.12.2021* | ***345,8*** | 0,0 | *0,0* | *345,8* | 0,0 | |
| 70 | | *Мероприятие 5.1.2. Выплаты персоналу, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы* | | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | *31.12.2021* | ***50 931,7*** | 0,0 | *45 376,6* | *5 555,1* | 0,0 | |
| 71 | | *Мероприятие 5.1.3. Приобретение компьютерной техники (софинансирование областного бюджета)* | | *Начальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С.* | *Эффективное управление реализацией подпрограммы* | *31.12.2021* | ***944,5*** | 0,0 | *712,1* | *232,4* | 0,0 | |
| 72 | | **Итого по**  **муниципальной**  **программе** | | **X** | **X** | **X** | **1 494 614,4** | **714 008,2** | **725 199,6** | **32 314,4** | **23 092,2** | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы ДТиСР г. Волгодонска** | **X** | **X** | **1 389 080,3** | 714 008,2 | 646 907,5 | 28 164,6 | 0,0 | |
| **Участник 1 МУ «ЦСО ГПВиИ №1**  **г. Волгодонска»** | **X** | **X** | **105 221,1** | 0,0 | 78 292,1 | 3 836,8 | 23 092,2 | |
| **Участник 2 Управление здравоохранения г.Волгодонска** | **X** | **X** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Участник 3 Управление образования г. Волгодонска** | **X** | **X** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Участник 4 Спорткомитет г. Волгодонска** | **X** | **X** | **313,0** | 0,0 | 0,0 | 313,0 | 0,0 | |
| **Участник 5**  **Отдел культуры г.Волгодонска** | **X** | **X** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Директор Департамента А.А. Пашко