| Таблица 10 |  |
| --- | --- |
| ОТЧЕТ |
| об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска" |
| за отчетный период 6 мес. 2022г. |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансирова-ния | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В. | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 146 511,3 | 146 592,9 | 77 233,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 525 077,9 | 525 077,9 | 223 587,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16 926,7 | 16 926,7 | 10 783,4 |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2942 ветеранов труда Ростовской области | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 92 148,1 | 92 148,1 | 40 021,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 8263 ветеранов труда | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 248 290,2 | 248 290,2 | 106 265,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 183 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 295,9 | 6 295,9 | 2 775,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | ОМ 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Предоставлено субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 7829 семьям | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 176 205,7 | 176 205,7 | 73 433,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | ОМ 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Выплачены социальные пособия на погребение умерших 94 гражданам | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 179,1 | 1 179,1 | 649,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 11120 человека | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 134 874,4 | 134 874,4 | 65 530,9 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 119 тружеников тыла | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 958,9 | 958,9 | 443,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9 | ОМ 1.9. Осуществление ежегодной денежной вып-латы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Предоставлена ежегодная денежная выплата 730 гражданам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 11 636,9 | 11 718,5 | 11 702,6 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | ОМ 1.11 Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Предоставлены в полном объеме запланированные меры социальной поддержки льготным категориям граждан | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13 163,4 | 13 163,4 | 9 266,4 |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.11.1. Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам города | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | 2 почетных граждан города получили доплату к пенсии | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 181,5 | 181,5 | 80,5 |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.11.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | 4 депутата Волгодонской городской Думы получили доплату к пенсии | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 145,4 | 145,4 | 72,6 |  |  |
| 13 | Мероприятие 1.11.3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | 121 человека получили пенсию за выслугу лет | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12 836,5 | 12 836,5 | 9 113,3 |  |  |
| 14 | ОМ 1.12. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора Михайлова Т.А. | Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 763,3 | 3 763,3 | 1 517,0 |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.12.1. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | В целях увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки, проведен мониторинг по исполнению рекомен-даций индивидуальной программы реабили-тации или абилитации инвалидов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - | - |  |
| 16 | Мероприятие 1.12.2. Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | В целях увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки проведен мониторинг граждан, родившихся в период со 2 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. Установлено 2415 одиноко проживающих гражданина | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
| 17 | Мероприятие 1.12.3. Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | В целях увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки специалистами центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов проведены обследования условий жизни 1124 одиноких и одиноко проживающих граждан | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
| 18 | Мероприятие 1.12.4. Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Начальник отдела адресных пособий Сидельникова Н.А. | Оказана материальная помощь 39 семьям на лечение и операции | 10.01.2022 | 30.06.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 527,2 | 527,2 | 234,7 |  |  |
| 19 | Мероприятие 1.12.5. Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Предоставлено бесплатное горячее питание 26 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 216,9 | 216,9 | 95,0 |  |  |
| 20 | Мероприятие 1.12.6. Организация доставки и оплата стоимости коллек-тивного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобре-тенным Департаментом труда и социального разви-тия Администрации города Волгодонска, детей, нахо-дящихся в социально опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Начальник отдела адресных пособий Сидельникова Н.А. | Организована доставка к месту оздоровления и обратно 365 детей из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в социально опасном положении . | 01.01.2022 | 30.09.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 760,8 | 1 760,8 | 632,5 |  |  |
| 21 | Мероприятие 1.12.7. Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | Планируется приобретение 4207 новогодних подарков методом электронного аукциона для детей в возрасте от 2 до 14 лет из малообеспеченных семей | 01.10.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 628,8 | 628,8 | 0,0 |  |  |
| 22 | Мероприятие 1.12.8. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Выплачена адресная материальная помощь 480 ветеранам Великой Отечественной войны. В связи с отсутствием финансирования мероприятие не проводилось | 01.04.2022 | 31.07.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 268,4 | 268,4 | 271,0 |  |
|  |  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. |  | 01.04.2022 | 31.07.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 23 | Мероприятие 1.12.9. Оказание материальной помощи на проведение ремонта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1241-1245гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Оказана единовременная материальная помощь на ремонт жилья 8 ветеранам ВОВ | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 252,5 | 252,5 | 201,2 |  |  |
| 24 | Мероприятие 1.12.10. Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | В связи со смертью 5 участников Великой Отечественной войны приобретены ритуальные венки | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 19,0 | 19,0 | 5,0 |  |
| 25 | Мероприятие 1.12.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Вручены ценные подарки 70 юбилярам-ветеранам Великой Отечественной войны и долгожителям города (100 лет и старше) | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 64,8 | 64,8 | 64,7 |  |  |
| 26 | Мероприятие 1.12.12. Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | В связи с отсутствием финансирования мероприятие не проводилось | 01.04.2022 | 31.10.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 27 | Проведение ежегодных мероприятий, посвященных: |
| 28 | Мероприятие 1.12.13. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Приобретены букеты с траурными лентами для возложения к памятникам и могилам воинов. | 10.01.2022 | 28.02.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
| 29 | Мероприятие 1.12.14. Дню памяти жертв радиационных катастроф | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Приобретены ценные подарки для чествования граждан ко Дню памяти жертв радиационных катастроф | 01.04.2022 | 31.05.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |
| 30 | Мероприятие 1.12.15. Дню защиты детей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | В связи с отсутствием финансирования мероприятие не проводилось | 01.05.2022 | 30.06.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 31 | Мероприятие 1.12.16. Дню памяти и скорби | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | В связи с отсутствием финансирования мероприятие не проводилось | 01.06.2022 | 31.07.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 32 | Мероприятие 1.12.17. Международному дню глухих | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.09.2022 | 31.10.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2,1 | 2,1 | 0,0 |  |  |
| 33 | Мероприятие 1.12.18. Дню пожилых людей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.09.2022 | 31.10.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 34 | Мероприятие 1.12.19. Дню памяти жертв политических репрессий | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.10.2022 | 30.11.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |  |
| 35 | Мероприятие 1.12.20. Международному дню слепых | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,3 | 3,3 | 0,0 |  |  |
| 36 | Мероприятие 1.12.21. Международному дню инвалидов | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. |  | 01.11.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 37 | Мероприятие 1.12.22. Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 38 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Единовременная материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны выплачена своевременно и в полном объёме. | 01.04.2022 | 31.07.2022 | - | - | - | - | - |  |
| 39 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 01.10.2022 | 10.12.2022 | - | - | - | - | - |  |
| 40 | Подпрограмма 2. «Финансовая поддержка семей с детьми» | Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В. | Х | X | X | федеральный бюджет | 514 732,2 | 514 732,2 | 251 292,7 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 239 830,4 | 239 830,4 | 111 910,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 41 | ОМ 2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | Пособие предоставлено 3159 гражданам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 53 374,4 | 53 374,4 | 24 087,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 42 | ПОМ 2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 676 гражданам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 740,2 | 11 740,2 | 4 913,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 43 | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставлены 796 многодетным семьям. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 25 057,0 | 25 057,0 | 18 492,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 44 | ПОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | 477 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7 643,3 | 7 643,3 | 4 650,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 45 | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 542 гражданам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 64 886,4 | 64 886,4 | 32 242,1 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14 233,3 | 14 233,3 | 6 977,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 46 | ПОМ 2.7. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник отдела адресных пособий Сидельникова Н.А. | Выдано 72 сертификата, подтверждающего право граждан на получение регионального материнского капитала. 43 многодетные семьи направили средства на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования, лечения, приобретение автотранспортного средства. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 15 513,9 | 15 513,9 | 4 938,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 47 | ПОМ 2.9 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 846 гражданам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 134 346,9 | 134 346,9 | 63 795,5 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 48 | ОМ 2.10.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела адресных пособий Сидельникова Н.А. | В санаторных оздоровительных и загородных оздоровительных лагерях отдохнули 322 ребенка по путевкам, приобретенным Департаментом труда. Компенсации за самостоятельно приобретенные путевки получили 39 семей. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 43 949,5 | 43 949,5 | 14 261,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 49 | ОМ 2.11. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 2385 гражданам. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 315 498,9 | 315 498,9 | 155 255,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 68 318,8 | 68 318,8 | 33 589,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Сидельникова Н.А. | Заключено 5 контрактов с поставщиками услуг по перевозке детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, с ИП Пономаревым В.А. и с ООО «Экспресссервис» на доставку к месту оздоровления и обратно детей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска, и по путевкам, предоставленным Минтрудом области | 10.01.2022 | 31.10.2022 | - | - | - | - | - |  |
| 51 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение заключенных контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Сидельникова Н.А. | Контракты исполнены точно и в срок согласно актам приемки выполненных работ от 27.05.22, от 01.06.22, от 02.06.22, от 19.06.22, от 21.06.22, от 22.06.22, от 24.06.22. К местам оздоровления и обратно доставлено 322 ребенка из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска, и по путевкам, предоставленным Минтрудом РО | 10.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |  |  |
| 52 | Подпрограмма 3. «Старшее поколение» | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Х | X | X | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 84 717,9 | 84 717,9 | 36 893,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 317,1 | 3 317,1 | 1 442,5 |  |  |
| 53 | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г.Волгодонска» своевременно доведено муниципальное задание, устанавливающее требования к объему и качеству социальных услуг. Численность граждан, получивших социальные услуги, составила 1843 человека. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 84 717,9 | 84 717,9 | 36 893,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 317,1 | 3 317,1 | 1 442,5 |  |  |
| 54 | Мероприятие 3.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Налоги за 1 полугодие 2022г.оплачены в полном объеме в установленные сроки | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 890,5 | 890,5 | 445,2 |  |  |
| 55 | Мероприятие 3.1.2. Обеспечения деятельности учреждения социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Все необходимые закупки произведены в срок | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 84 717,9 | 84 717,9 | 36 893,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 426,6 | 2 426,6 | 997,3 |  |
| 56 | Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | В конкурсе приняли участие 8 работников учреждения социального обслуживания, лауреаты конкурса награждены денежными премиями. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | ОМ 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | За 1 полугодие 2022г. проведено 44 спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. Реализовано 18 социальных проектов, в том числе и в онлайн режиме. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
| 58 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | За 1 полугодие 2022г. проведено 44 спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - | - |  |
| 59 | Подпрограмма 4. «Доступная среда» | Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В. | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 906,9 | 906,9 | 408,7 |  |
| 60 | ОМ 4.1. Организация работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 906,9 | 906,9 | 408,7 |  |
| 61 | Мероприятие 4.1.1. Организация работы сурдопереводчика, приглашенного на мероприятия, организованные Администрацией города Волгодонска, Волгодонской городской Думой, с участием инвалидов с нарушением слуха. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 0,0 |  |
| 62 | Мероприятие 4.1.2. Организация работы специализированного микроавтобуса для обеспечения доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями. | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | На базе МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г.Волгодонска» организована работа «социального такси», за 1 полугодие 2022 года услугой по доставке граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры воспользовались 1283 инвалида. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 893,8 | 893,8 | 408,7 |  |
| 63 | ОМ 4.2. Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях образования | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 64 | ОМ 4.3. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Начальник Управления здравоохране-ния г.Волгодонска Заболотских С.Г. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях здравоохранения | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65 | ОМ 4.4. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | Начальник Отдела культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 66 | ОМ 4.5. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в учреждениях культуры | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 67 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В. | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 60 410,3 | 60 410,3 | 22 613,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 370,0 | 4 370,0 | 2 310,8 |  |  |
| 68 | ОМ 5.1. Обеспечение деятельности ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Обеспечено финансирование текущей деятельности ДТиСР г.Волгодонска фактическое освоение средств за 1 полугодие 2022г. составило 38,5 процентов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 60 410,3 | 60 410,3 | 22 613,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 370,0 | 4 370,0 | 2 310,8 |  |  |
| 69 | Мероприятие 5.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Налоги за 1 полугодие 2022г. оплачены в полном объеме в установленные сроки | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 345,3 | 345,3 | 171,7 |  |  |
| 70 | Мероприятие 5.1.2. Выплаты персоналу, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Заработная плата за 1 полугодие 2022г. выплачена в полном объеме в установленные сроки. Все закупки необходимые для реализации подпрограммы произведены в срок и в полном объеме | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 60 013,7 | 60 013,7 | 22 216,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 894,5 | 3 894,5 | 2 009,0 |  |
| 71 | Мероприятие 5.1.3. Приобретение компьютерной техники (софинансирование областного бюджета) | Начальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С. | Закуплена компьютерная техника, периферийное оборудование, программное обеспечение. Контракты исполнены точно и в срок. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 396,6 | 396,6 | 396,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 130,2 | 130,2 | 130,1 |  |
| 72 | Итого по муниципальной программе | Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В. | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 661 243,5 | 661 325,1 | 328 526,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 910 036,5 | 910 036,5 | 395 005,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25 520,7 | 25 520,7 | 14 945,4 |  |  |
|  | Директор |  |  |  |  |  |  | С.В. Дубенцева |  |  |
|  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  | И.О. Столяр |  |  |
|  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Титенко Инна Викторовна т.22-53-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |