Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

"Социальная поддержка граждан Волгодонска"

по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 19.09.2019 № 2357.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1 617 887,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 606 491,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 1 100 151,0 тыс. рублей или 68,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Фактическое освоение средств внебюджетных источников по итогам 9 месяцев 2022 года составило 14 308,4 тыс. рублей или 71,8 процента от предусмотренного муниципальной программой.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Финансовая поддержка семей с детьми» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Старшее поколение» (далее - подпрограмма 3);

подпрограмма 4 - «Доступная среда» (далее - подпрограмма 4);

подпрограмма 5 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 5);

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден приказом директора ДТиСР г.Волгодонска «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2022 год» от 13.12.2021 № 368.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 688 332,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 694 504,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 423 790,4 тыс. рублей или 61,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 10 основных мероприятий, со сроком исполнения до 30.12.2022.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2 контрольных событий, со сроком исполнения 31.07.2022 и 10.12.2022.

По итогам 9 месяцев 2022 года достигнуто 1 контрольное событие, достигнуто в установленный срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 754 917,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 757 173,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 559 593,8 тыс. рублей или 73,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 4 основных мероприятий и 5 приоритетных основных мероприятий, со сроком исполнения до 30.12.2022.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2 контрольных событий, со сроком исполнения до 31.10.2022 и 30.12.2022.

В рамках подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 2 основных мероприятия, со сроком исполнения до 30.12.2022.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 108 098,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 88 525,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 75 798,9 тыс. рублей или 85,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события, со сроком исполнения до 30.12.2022.

В рамках подпрограммы 4 в 2022 году предусмотрено 5 основных мероприятий, со сроком исполнения до 30.12.2022.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в 2022 году предусмотрено 1 255,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 932,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 812,1 тыс. рублей или 87,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Контрольные события в подпрограмме 4 не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 5 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие, со сроком исполнения до 30.12.2022.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 5 в 2022 году предусмотрено 65 283,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 65 356,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 40 155,8 тыс. рублей или 61,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Контрольные события в подпрограмме 5 не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий не установлено.

Директор С.В.Дубенцева

Главный бухгалтер И.О.Столяр

Исполнитель

Титенко Инна Викторовна 22-53-68