|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | Таблица 12 | |
| Сведения | | | | | | |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов | | | | | | |
| и внебюджетных источников на реализацию | | | | | | |
| муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Волгодонска" | | | | | | |
| за 9 месяцев 2022 года   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.),  предусмотренных | | Кассовые расходы (тыс. руб.) | | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Муниципальная программа города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска" | всего | 1 617 887,1 | 1 606 491,7 | 1 100 151,0 | | федеральный бюджет | 661 325,1 | 661 721,8 | 481 657,5 | | областной бюджет | 911 120,0 | 913 376,1 | 582 002,0 | | местный бюджет | 25 520,7 | 31 393,8 | 22 183,1 | | внебюджетные источники | 19 921,3 | 0,0 | 14 308,4 | | Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | всего | 688 332,8 | 694 504,2 | 423 790,4 | | федеральный бюджет | 146 592,9 | 146 989,6 | 94 093,4 | | областной бюджет | 525 077,9 | 525 077,9 | 313 348,2 | | местный бюджет | 16 662,0 | 22 436,7 | 16 348,8 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | всего | 92 148,1 | 92 148,1 | 57 955,9 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 92 148,1 | 92 148,1 | 57 955,9 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | всего | 248 290,2 | 248 290,2 | 154 567,5 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 248 290,2 | 248 290,2 | 154 567,5 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | всего | 6 295,9 | 6 295,9 | 3 945,6 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 6 295,9 | 6 295,9 | 3 945,6 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Основное мероприятие 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | всего | 176 205,7 | 176 205,7 | 95 360,7 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 176 205,7 | 176 205,7 | 95 360,7 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего | 1 179,1 | 1 179,1 | 888,2 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 1 179,1 | 1 179,1 | 888,2 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | всего | 134 874,4 | 134 874,4 | 81 978,6 | | федеральный бюджет | 134 874,4 | 134 874,4 | 81 978,6 | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла | всего | 958,9 | 958,9 | 630,3 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 958,9 | 958,9 | 630,3 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 1.9. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего | 11 718,5 | 12 115,2 | 12 114,8 | | федеральный бюджет | 11 718,5 | 12 115,2 | 12 114,8 | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 1.11. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | всего | 13 123,0 | 18 472,6 | 13 867,0 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 13 123,0 | 18 472,6 | 13 867,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 1.12. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего | 3 539,0 | 3 964,1 | 2 481,8 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 3 539,0 | 3 964,1 | 2 481,8 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Подпрограмма 2. «Финансовая поддержка семей с детьми» | всего | 754 917,1 | 757 173,2 | 559 593,8 | | федеральный бюджет | 514 732,2 | 514 732,2 | 387 564,1 | | областной бюджет | 240 184,9 | 242 441,0 | 172 029,7 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | всего | 53 374,4 | 53 374,4 | 36 183,8 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 53 374,4 | 53 374,4 | 36 183,8 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ПОМ 2.2. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | всего | 11 740,2 | 11 740,2 | 7 380,3 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 11 740,2 | 11 740,2 | 7 380,3 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | всего | 25 057,0 | 27 072,6 | 24 655,6 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 25 057,0 | 27 072,6 | 24 655,6 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ПОМ 2.5. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | всего | 7 643,3 | 7 883,8 | 7 028,0 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 7 643,3 | 7 883,8 | 7 028,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ПОМ 2.6. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | всего | 79 119,7 | 79 119,7 | 57 232,7 | | федеральный бюджет | 64 886,4 | 64 886,4 | 47 050,8 | | областной бюджет | 14 233,3 | 14 233,3 | 10 181,9 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ПОМ 2.7. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | всего | 15 513,9 | 15 513,9 | 8 040,8 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 15 513,9 | 15 513,9 | 8 040,8 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ПОМ 2.9 В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | всего | 134 346,9 | 134 346,9 | 100 286,3 | | федеральный бюджет | 134 346,9 | 134 346,9 | 100 286,3 | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 2.10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | всего | 43 949,5 | 43 949,5 | 26 590,8 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 43 949,5 | 43 949,5 | 26 590,8 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 2.11. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | всего | 384 172,2 | 384 172,2 | 292 195,5 | | федеральный бюджет | 315 498,9 | 315 498,9 | 240 227,0 | | областной бюджет | 68 673,3 | 68 673,3 | 51 968,5 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Подпрограмма 3. «Старшее поколение» | всего | 108 098,1 | 88 525,8 | 75 798,9 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 85 208,7 | 85 208,7 | 59 680,7 | | местный бюджет | 3 317,1 | 3 317,1 | 1 998,9 | | внебюджетные источники | 19 572,3 | 0,0 | 14 119,3 | | Основное мероприятие 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | всего | 108 098,1 | 88 525,8 | 75 798,9 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 85 208,7 | 85 208,7 | 59 680,7 | | местный бюджет | 3 317,1 | 3 317,1 | 1 998,9 | | внебюджетные источники | 19 572,3 | 0,0 | 14 119,3 | | Основное мероприятие 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Подпрограмма 4. Доступная среда | всего | 1 255,9 | 932,3 | 812,1 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 906,9 | 932,3 | 623,0 | | внебюджетные источники | 349,0 | 0,0 | 189,1 | | Основное мероприятие 4.1. Организация работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | всего | 1 255,9 | 932,3 | 812,1 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 906,9 | 932,3 | 623,0 | | внебюджетные источники | 349,0 | 0,0 | 189,1 | | Основное мероприятие 4.2. Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 4.3. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Основное мероприятие 4.4. Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 4.5. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 65 283,2 | 65 356,2 | 40 155,8 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 60 648,5 | 60 648,5 | 36 943,4 | | местный бюджет | 4 634,7 | 4 707,7 | 3 212,4 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности ДТиСР г.Волгодонска | всего | 65 283,2 | 65 356,2 | 40 155,8 | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областной бюджет | 60 648,5 | 60 648,5 | 36 943,4 | | местный бюджет | 4 634,7 | 4 707,7 | 3 212,4 | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| Директор ДТиСР г.Волгодонска | | | |  | С.В.Дубенцева | |
|  | |  | |  |  |  |
| Главный бухгалтер | |  | |  | И.О.Столяр | |
| Исполнитель | |  | |  |  |  |
| Титенко Инна Викторовна т.22-53-68 | | | |  |  |  |