|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 10 | | | | | | | | | | | |  |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска**  **"Социальная поддержка граждан Волгодонска"** | | | | | | | | | | | |
| **за отчетный период 9 мес. 2023г.** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансирова-ния | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | | | |
| предусмот-реномуници-пальной программой | | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | | |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **157 694,5** | | **130 141,7** | | **104 598,0** |  | |  | |
| **областной бюджет** | **485 713,7** | | **485 762,4** | | **343 133,8** |  | |  | |
| **местный бюджет** | **34 034,3** | | **34 034,3** | | **24 754,1** |  | |  | |
| 2 | ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 3096 ветеранов труда Ростовской области | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | - | |  | |
| областной бюджет | 104 022,8 | | 104 022,8 | | 62 617,8 |
| местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 9021 ветеранов труда | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| областной бюджет | 218 568,9 | 218 568,9 | 166 909,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 215 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| областной бюджет | 7 796,8 | 7 796,8 | 4 387,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ОМ 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Предоставлено субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 7858 семьям | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| областной бюджет | 153 222,4 | 153 222,4 | 107 788,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ОМ 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П. | Выплачены социальные пособия 122 гражданам на погребение умерших | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| областной бюджет | 1 268,6 | 1 317,3 | 945,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 10879 человек | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 145 161,8 | 117 341,5 | 91 982,0 | - |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 78 тружеников тыла | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - | | |
| областной бюджет | 834,2 | 834,2 | | 484,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 9 | ОМ 1.9. Осуществление ежегодной денежной вып-латы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | | Предоставлена ежегодная денежная выплата 751 гражданам. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 12 532,7 | 12 800,2 | | 12 616,0 | - |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 10 | ОМ 1.11 Выплата пенсий за выслугу лет муниципаль-ным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодон-ской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер  Столяр И.О. | | Предоставлены в полном объеме запланированные меры социальной поддержки льготным категориям граждан | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 19 755,1 | 19 755,1 | | 14 810,3 |
| 11 | *Мероприятие 1.11.1. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска»* | *Начальник отдела - главный бухгалтер  Столяр И.О.* | | *2 почетных гражданина города получили доплату к пенсии* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | | *0,0* | - |  | |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | *121,1* | *121,1* | | *90,8* |
| 12 | *Мероприятие 1.11.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы* | *Начальник отдела - главный бухгалтер  Столяр И.О.* | | *5 депутатов Волгодонской городской Думы получили доплату к пенсии* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | | *0,0* | - |  | |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | | *0,0* |
| *местный бюджет* | *181,6* | *181,6* | | *135,9* |
| *13* | *Мероприятие 1.11.3. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города* | *Начальник отдела - главный бухгалтер  Столяр И.О.* | | *125 человек получили пенсию за выслугу лет* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | 0,0 | | *0,0* | *-* |  | |
| *областной бюджет* | *0,0* | 0,0 | | *0,0* |
| *местный бюджет* | *19 452,4* | 19 452,4 | | *14 583,6* |
| *14* | ОМ 1.12. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора  Михайлова Т.А. | | Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | *-* | | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 4 603,7 | 4 603,7 | | 2 751,4 |
| *15* | *Мероприятие 1.12.1. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Полякова Е.П.* | | *В целях увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки, проведен мониторинг по исполнению рекомен-даций индивидуальной программы реабили-тации или абилитации инвалидов* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* |  | |
| *16* | *Мероприятие 1.12.2. Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Полякова Е.П.* | | *В целях увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки проведен мониторинг граждан, родившихся в период со 2 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. Установлено 2243 одиноко проживающих граждан* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *-* | *-* | *-* | | *-* |  | | |
| *17* | *Мероприятие 1.12.3. Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Полякова Е.П.* | | *В целях увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки специалистами центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов проведены обследования условий жизни 1204 одиноких и одиноко проживающих граждан* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *-* | *-* | *-* | | *-* |  | | |
| *18* | *Мероприятие 1.12.4. Оказание единовременной (однократной) матери-альной помощи гражданам, на лечение и операции, обес-печения жизненно важных, социальных потребностей* | *Начальник отдела адресных пособий*  *Сидельникова Н.А.* | | *Оказана материальная помощь 44 семьям на лечение и операции* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |  | |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *369,9* | | *369,9* | *243,6* |
| *19* | *Мероприятие 1.12.5. Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | | *Предоставлено бесплатное горячее питание 25 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |  | |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *229,9* | | *229,9* | *119,9* |
| *20* | *Мероприятие 1.12.6. Организация доставки и оплата стоимости коллек-тивного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобре-тенным Департаментом труда и социального разви-тия Администрации города Волгодонска, детей, нахо-дящихся в социально опас-ном положении, прожива-ющих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретен-ным министерством труда и социального развития Ростовской области)* | *Начальник отдела адресных пособий*  *Сидельникова Н.А.* | | *Организована доставка к месту оздоровления и обратно 370 детей из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в социально опасном положении.* | *01.01.2023* | *30.09.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* | *0,2 -экономия по контрактам* | | |
| *областной бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *1 760,8* | | *1 760,8* | *1 760,6* |
| *21* | *Мероприятие 1.12.7. Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет* | *Начальник отдела семьи и детства*  *Ескина М.В.* | | *Планируется приобретение 4094 новогодних подарков методом электронного аукциона для детей в возрасте от 2 до 14 лет из малообеспеченных семей* | *01.10.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |  | |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *1 502,9* | | *1 502,9* | *0,0* |
| *22* | *Мероприятие 1.12.8. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы.* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Полякова Е.П.* | | *Выплачена адресная материальная помощь 379 ветеранам Великой Отечественной войны.* | *01.04.2023* | *30.06.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |  | | |
| *областной бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *220,4* | | *220,4* | *220,4* |
| *23* | *Мероприятие 1.12.9. Оказание материальной помощи на проведение ре-монта жилья, находящегося в собственности ветерана Великой Отечественной войны 1241-1245гг. или занимаемого им по договору социального найма, в целях улучшения жилищных условий* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Полякова Е.П.* | | *Оказана единовременная материальная помощь на ремонт жилья 10 ветеранам ВОВ* | *09.01.2023* | *31.07.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |  | |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *251,9* | | *251,9* | *251,9* |
| *24* | *Мероприятие 1.12.10. Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | | *В связи со смертью 1 участника Великой Отечественной войны и 25 погибших в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, приобретены ритуальные венки* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |  | | |
| *областной бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *137,5* | | *137,5* | *65,0* |
| *25* | *Мероприятие 1.12.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше)* | | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Вручены ценные подарки 41 юбиляру-ветеранам Великой Отечественной войны и долгожителям города (100 лет и старше)* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |  | |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *70,7* | | *70,7* | *65,7* |
| *26* | *Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:* | | | | | | | | | | | | | |
| *27* | *Мероприятие 1.12.13. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | | *Приобретены букеты с траурными лентами для возложения к памятникам и могилам воинов.* | *09.01.2023* | *28.02.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |  | | |
| *областной бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *4,0* | | *4,0* | *4,0* |
| *28* | *Мероприятие 1.12.14. Дню памяти жертв радиационных катастроф* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | | *Приобретены ценные подарки для чествования граждан ко Дню памяти жертв радиационных катастроф* | *01.04.2023* | *31.05.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* | *0,5 - экономия по контракту* | | |
| *областной бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *18,5* | | *18,5* | *18,0* |
| *29* | *Мероприятие 1.12.17. Международному дню глухих* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | | *Приобретены3 ценных подарка для детей-инвалидов к Международному дню глухих* | *01.09.2023* | *31.10.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* | *1,0 - экономия по контракту* | | |
| *областной бюджет* | *0,0* | | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *3,3* | | *3,3* | *2,3* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *30* | *Мероприятие 1.12.19. Дню памяти жертв политических репрессий* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.10.2023* | *30.11.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *5,6* | *5,6* | *0,0* |
| *31* | *Мероприятие 1.12.20. Международному дню слепых* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.11.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *5,6* | *5,6* | *0,0* |
| *32* | *Мероприятие 1.12.21. Международному дню инвалидов* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.11.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | | |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *5,5* | *5,5* | *0,0* |
| *33* | *Мероприятие 1.12.22. Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне* | *Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Полякова Е.П.* | *Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан* | *01.11.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *17,2* | *17,2* | *0,0* |
| 34 | ОМ 1.13. Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в целях привлечения врачей-специалистов в государственные медицинские организации, подведом-ственные Министерству здравоохранения Ростовской области и расположенные на территории города Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Сидельникова Н.А. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 92 врачам-специалистам. | *09.01.2023* | *31.12.2023* | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| местный бюджет | 9 675,5 | 9 675,5 | 7 192,4 |  | |  |
| 35 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов  Полякова Е.П. | Единовременная материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны выплачена своевременно и в полном объёме. | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | |  |
| 36 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | Начальник отдела семьи и детства  Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 01.10.2023 | 10.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | |  |
| **37** | **Подпрограмма 2. «Финансовая поддержка семей с детьми»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В.** | **Х** | **X** | **X** | **федеральный бюджет** | **210 867,3** | **210 867,3** | **177 215,4** | **-** | |  |
| **областной бюджет** | **211 819,0** | **212 390,3** | **152 778,2** |
| **местный бюджет** | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| 38 | ОМ 2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | Пособие предоставлено 3265 гражданам. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |  |
| областной бюджет | 52 547,1 | 52 547,1 | 36 669,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | ПОМ 2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 662 гражданам. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |  |
| областной бюджет | 10 110,6 | 10 110,6 | 6 848,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставлены 898 многодетным семьям. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |  |
| областной бюджет | 31 389,2 | 31 909,1 | 29 328,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | ПОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | 482 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |  |
| областной бюджет | 8 810,2 | 8 810,2 | 6 815,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на террито-рии Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере опреде-ленного в Ростовской облас-ти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела семьи и детства  Ескина М.В. | Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 524 гражданам. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 62 213,1 | 62 213,1 | 29 331,4 | - | |  |
| областной бюджет | 13 653,3 | 13 653,3 | 6 347,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | ПОМ 2.7. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник отдела семьи и детства  Ескина М.В. | Выдано78 сертификатов, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала. 62 многодетных семьи направили средства на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования, лечения, приобретение автотранспортного средства. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |  |
| областной бюджет | 15 968,1 | 15 968,1 | 7 339,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | ОМ 2.10.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела адресных пособий  Сидельникова Н.А. | В санаторных оздоровительных и загородных оздорови-тельных лагерях отдох-нули 370детей по путевкам, приобретен-ным Департаментом труда. Компенсации за самостоятельно приобретенные путевки получили 5 семей. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |  |
| областной бюджет | 45 879,5 | 45 879,5 | 27 206,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | ОМ 2.11. Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | Начальник отдела семьи и детства  Ескина М.В. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 2545 гражданам. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 148 654,2 | 148 654,2 | 147 884,0 |  | | |
| областной бюджет | 33 194,8 | 33 194,8 | 31 992,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | ОМ 2.12. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией | Начальник отдела семьи и детства Ескина М.В. | Осуществлена ежемесячная денежная выплата 5 гражданам. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |
| областной бюджет | 266,2 | 317,6 | 232,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий  Сидельникова Н.А. | Заключено 3 контракта с поставщиками услуг по перевозке детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, с ИП Семиноговой Т.И. на доставку к месту оздо-ровления и обратно детей по путевкам, приобретен-ным ДТиСР г.Волгодон-ска, и по путевкам, предоставленным Минтрудом области | 09.01.2023 | 13.06.2023 | Х | Х | Х | Х | - | |  |
| 48 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение заключенных контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий  Сидельникова Н.А. | Контракты исполнены точно и в срок согласно актам приемки выполненных работ от 13.07.23, от 21.07.23, от 08.08.23, от 29.08.23, от 31.08.23. К местам оздоровления и обратно доставлено 370 детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска, и по путевкам, предостав-ленным Минтрудом РО | 09.01.2023 | 11.09.2023 | Х | Х | Х | Х |  | |  |
| **49** | **Подпрограмма 3.**  **«Старшее поколение»** | **Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.** | **Х** | **X** | **X** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |  |
| **областной бюджет** | **101 179,7** | **101 179,7** | **66 135,5** |
| **местный бюджет** | **3 496,9** | **3 496,9** | **1 314,6** |
| 50 | ОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г.Волгодонска» своевременно доведено муниципальное задание, устанавливающее требования к объему и качеству социальных услуг. Численность граждан, получивших социальные услуги, составила 1924 человека. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| областной бюджет | 101 179,7 | 101 179,7 | 66 135,5 |
| местный бюджет | 3 496,9 | 3 496,9 | 1 314,6 |  | |  |
| 51 | *Мероприятие 3.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Налоги за 9 месяцев 2023г.оплачены в полном объеме в установленные сроки* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | |  |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *190,6* | *190,6* | *95,2* |
| 52 | *Мероприятие 3.1.2. Обеспечения деятельности учреждения социального обслуживания* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Все необходимые закупки произведены в срок* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | | |
| *областной бюджет* | *99 200,7* | *99 200,7* | *66 135,5* |
| *местный бюджет* | *2 231,8* | *2 231,8* | *1 219,4* |
| 53 | *Мероприятие 3.1.4. Капитальный ремонт помещений социально-реаби-литационного отделения дневного пребывания муни-ципального учреждения Центр социального обслу-живания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска, расположен-ных по адресу: г.Волгодонск, ул.М.Горького, д.167, помещение № I (инициативный проект)* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *Заключен контракт № 2023.0009 от 13.07.2023 с ООО "ОБЛ и К", работы по капитальному ремонту выполнены в срок -15.09.2023. МКУ «ДС» проведён строительный контроль выпол-ненных работ, акт подписан 09.10.2023.* | *09.01.2023* | 15.09.2023 | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | | |
| *областной бюджет* | *1 979,0* | *1 979,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *1 074,5* | *1 074,5* | *0,0* |
| 54 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Завершение капиталь-ного ремонта помещений социально-реабилитацион-ного отделения дневного пребывания муниципального учреждения Центр социаль-ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-дов №1 г.Волгодонска, расположенных по адресу: г.Волгодонск, ул.М.Горько-го, д.167, помещение № I | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | Работы по капитальному ремонту выполнены в срок -15.09.2023. МКУ «ДС» проведён строитель-ный контроль выпол-ненных работ, акт подписан 09.10.2023. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  | | |
| 55 | ОМ 3.2. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | За 9 месяцев 2023г. проведено 43 спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. Реализовано 53 социальных проектов, в том числе и в онлайн режиме. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  | | |
| 56 | Контрольное событие муниципальной программы 3.2. Проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В. | За 9 месяцев 2023г. проведено 96 спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и социальных проектов. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  | | |
| **57** | **Подпрограмма 4.**  **«Доступная среда»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **899,9** | **899,9** | **602,0** |
| 58 | ОМ 4.1. Организация работы специализированного микроавтобуса и обеспече-ние доступности к услугам в приоритетных сферах жизне-деятельности граждан с ог-раниченными физическими возможностями | Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В. | Обеспечение беспрепят-ственного доступа граж-дан с ограниченными физическими возмож-ностями к объектам социальной инфраструк-туры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 899,9 | 899,9 | 602,0 |
| ***59*** | *Мероприятие 4.1.2. Организация работы специализированного микроавтобуса для обеспечения доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями.* | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | *На базе МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г.Волгодон-ска» организована работа «социального такси», за 9 месяцев 2023 года услугой по доставке граждан с ограниченными физии-ческими возможностями специализированным автобусом малой вмес-тимости к объектам социальной инфраструк-туры воспользовались 844 инвалида.* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | | |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *899,9* | *899,9* | *602,0* |
| 60 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. Доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного микроавтобуса, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске. | *Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Киричёк Э.В.* | За 9 месяцев 2023 г. доля инвалидов, обеспеченных услугами специализи-рованного микроавто-буса, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске составила 10,4 процентов | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | |
| **61** | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  | |
| **областной бюджет** | **63 542,2** | **63 542,2** | **41 887,2** |
| **местный бюджет** | **4 171,3** | **4 171,3** | **2 793,9** |  |  | |
| 62 | ОМ 5.1. Обеспечение деятельности ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Обеспечено финансирование текущей деятельности ДТиСР г.Волгодонска фактическое освоение средств за 9 месяцев 2023г. составило 66,0 процентов | 09.01.2023 | 31.12.2023 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| областной бюджет | 63 542,2 | 63 542,2 | 41 887,2 |
| местный бюджет | 4 171,3 | 4 171,3 | 2 793,9 |  |  | |
| 63 | *Мероприятие 5.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Налоги за 9 месяцев 2023г. оплачены в полном объеме в установленные сроки* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  | |
| *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *местный бюджет* | *111,8* | *111,8* | *55,9* |
| 64 | *Мероприятие 5.1.2. Выплаты персоналу, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы* | *Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.* | *Заработная плата за 9 месяцев 2023г. выпла-чена в полном объеме в установленные сроки. Все закупки необходи-мые для реализации подпрограммы произведены в срок и в полном объеме* | *09.01.2023* | *31.12.2023* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | | |
| *областной бюджет* | *63 542,2* | *63 542,2* | *41 887,2* |
| *местный бюджет* | *4 059,5* | *4 059,5* | *2 738,0* |
| 65 | Контрольное событие муниципальной программы 5.1. Освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | За 9 месяцев 2023 г. освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы составила 71,9 процентов | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | |
| **66** | **Итого по муниципальной программе** | **Директор ДТиСР г.Волгодонска Дубенцева С.В.** | **Х** | **Х** | **Х** | **федеральный бюджет** | **368 561,8** | **341 009,0** | **281 813,4** |  | | |
| **областной бюджет** | **862 254,6** | **862 874,6** | **603 934,7** |
| **местный бюджет** | **42 602,4** | **42 602,4** | **29 464,6** |
|  | Директор департамента С.В. Дубенцева  Главный бухгалтер И.О. Столяр  Исполнитель  Титенко Инна Викторовна т.22-53-68 | | | | | | | | | | | |