ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципального проекта «Многодетная семья»

за 2 квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | факт | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | возрастающий | МП | про цен тов | - | 44,4 | - | 25,7 | АИС ОРСРН РО «Регистр Юг» |  |
| 1.2. | факт | Доля граждан, охваченных мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением | возрастающий | МП | про цен тов | - | 100 | - | 100 | АИС ОРСРН РО «Регистр Юг» |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержда-ющий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 «К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 10%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в 2026 году реализации» |  | ед. | - | 143 | - | 79 | 99 | - | - | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | - | Показатель будет выполнен до конца года |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете |  |
| 1.1.2. |  | Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие |  |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 1.1.3. |  | Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев |  |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 1.1.4. |  | Контрольная точка 1.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 2.1. |  | Мероприятие (результат) 2.1. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» в 2026 году реализации» |  | ### ед. | ### - | 0 | - | 237 | 88 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 2.1.1. |  | Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете |  |
| 2.1.2. |  | Контрольная точка 2.1.2. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели |  |
| 2.1.3. |  | Контрольная точка 2.1.3. Закупки включены в план-график закупок |  |  | - | - | - | - | - | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  |  |
| 2.1.4 |  | Контрольная точка 2.1.4. Заключены контракты на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям и контракты на закупку товаров и услуг для организации кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан. |  |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 13.03.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | № ПО-104 от 10.03.2026 с ГАУ ДПО "Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы", № 36 от 13.03.2026 с ИП Марченко Т.И. |  |
| 2.1.5. |  | Контрольная точка 2.1.5. Произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, многодетным семьям и контрактов на закупку товаров и услуг для организации кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет для студенческих, многодетных семей, иных категорий граждан |  |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 18.03.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | Произведена оплата по документам: акт об оказании услуг 00БУ-00000003 от 16.03.2026; УПД 59 от 18.03.2026 | обучение заверше-но, товар постав-лен и использу-ется по назначению |
| 2.1.6. |  | Контрольная точка 2.1.6. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие |  |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 2.1.7. |  | Контрольная точка 2.1.7. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев |  |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 2.1.8. |  | Контрольная точка 2.1.8. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 2.1.9. |  | Контрольная точка 2.1.9. Субсидии на иные цели предоставлены |  |  | - | - | - | - | - | 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | 30.06.2026 | Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 2.1.10. |  | Контрольная точка 2.1.10. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен |  |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Наименование муниципального проекта, мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовые расходы (тыс. руб.), |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Многодетная семья» (всего), в том числе: | 61 412,9 | 61 412,9 | 31 810,9 | 51,8 |  |
| федеральный бюджет | 52 777,5 | 52 777,5 | 28 261,0 | 53,5 |  |
| областной бюджет | 8 635,4 | 8 635,4 | 3 549,9 | 41,1 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в 2026 году реализации» (всего), в том числе: | 41 684,5 | 41 684,5 | 17 381,0 | 41,7 |  |
| федеральный бюджет | 33 713,1 | 33 713,1 | 14 252,4 | 42,3 |  |
| областной бюджет | 7 971,4 | 7 971,4 | 3 128,6 | 39,2 |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» в 2026 году реализации» (всего), в том числе: | 19 728,4 | 19 728,4 | 14 429,9 | 73,1 |  |
| федеральный бюджет | 19 064,4 | 19 064,4 | 14 008,6 | 73,5 |  |
| областной бюджет | 664,0 | 664,0 | 421,3 | 63,4 |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель проекта -

директор Департамента труда и

социального развития

Администрации города Волгодонска                                                   _______________________                                                             С.В. Дубенцева