ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Волгодонска

«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

за  II квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы города Волгодонска

| № | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий доку-мент | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уровень исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и получателям различных видов государственной социальной помощи | МП | возрастающий | про цен тов | 100 | 100 | - | 100 | - |  |
| 2 | Уровень исполнения обязательств по финансовой поддержке семей с детьми | МП | возрастающий | про цен тов | 100 | 100 | - | 100 | - |  |
| 3 | Доля граждан, получивших социальное обслуживание в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», из числа обратившихся за получением социальных услуг | МП | возрастающий | про цен тов | 100 | 100 | - | 100 | - |  |
| 4 | Доля объектов социальной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего количества паспортизированных объектов, находящихся в муниципальной собственности | МП | возрастающий | про цен тов | 100 | 100 | - | 100 | - |  |
| 5 | Доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного микроавтобуса, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске | ССЭР | возрастающий | про цен тов | 14,2 | 14,2 | - | 14,2 | - |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показате-ля | Значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель 1 муниципальной программы «Обеспечение поддержки отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки и получателей различных видов государственной социальной помощи и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и получателям различных видов государственной социальной помощи, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Уровень исполнения обязательств по финансовой поддержке семей с детьми, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Цель 2 муниципальной программы «Повышение доступности и качества социального обслуживания населения города Волгодонска и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, получивших социальное обслуживание в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», из числа обратившихся за получением социальных услуг, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Цель 3 муниципальной программы «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения безбарьерной среды, посредством сохранения 100 процентной доступности объектов социальной инфраструктуры до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения от общего количества паспортизированных объектов, находящихся в муниципальной собственности, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного микроавтобуса, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ССЭР | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | Факт |  | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения, ### тыс. рублей |  | ### Исполнение | ### Процент исполнения | ### Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | ### Кассовые расходы ### (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (всего), в том числе: | 1 365 649,0 | 1 276 462,9 | 615 460,0 | 47,1 |  |
| Федеральный бюджет | 290 951,6 | 290 951,6 | 136 906,9 | 47,1 |  |
| ### Областной бюджет | 994 750,1 | 935 213,0 | 440 609,9 | 47,1 |  |
| ### Местный бюджет | 50 407,8 | 50 298,3 | 24 084,2 |  |  |
| ### Внебюджетные источники | 29 539,5 | 0,0 | 13 859,0 |  |  |
| ### Муниципальный проект «Многодетная семья» (всего), в том числе: | 61 412,9 | 61 412,9 | 31 810,9 | 51,8 |  |
| ### Федеральный бюджет | 52 777,5 | 52 777,5 | 28 261,0 | 53,5 |  |
| ### Областной бюджет | 8 635,4 | 8 635,4 | 3 549,9 | 41,1 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 806 617,2 | 769 487,9 | 354 104,7 | 46,0 |  |
| ### Федеральный бюджет | 238 174,1 | 238 174,1 | 108 645,9 | 45,6 |  |
| ### Областной бюджет | 532 126,6 | 494 997,3 | 227 339,9 | 45,9 |  |
| ### Местный бюджет | 36 316,5 | 36 316,5 | 18 118,9 | 49,9 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка семей с детьми» (всего), в том числе: | 236 777,0 | 217 665,3 | 110 726,8 | 50,9 |  |
| ### Областной бюджет | 236 777,0 | 217 665,3 | 110 726,8 | 50,9 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Старшее поколение» (всего), в том числе: | 176 342,7 | 143 507,1 | 84 662,5 | 49,3 |  |
| ### Областной бюджет | 143 669,9 | 140 373,8 | 68 871,6 | 49,1 |  |
| ### Местный бюджет | 3 133,3 | 3 133,3 | 1 931,9 | 61,7 |  |
| ### Внебюджетные источники | 29 539,5 | 0,0 | 13 859,0 |  |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда» (всего), в том числе: | 5 352,7 | 5 243,2 | 1 586,2 | 30,3 |  |
| ### Местный бюджет | 5 352,7 | 5 243,2 | 1 586,2 | 30,3 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | 79 146,5 | 79 146,5 | 32 568,9 | 41,2 |  |
| ### Областной бюджет | 73 541,2 | 73 541,2 | 30 121,7 | 41,0 |  |
| ### Местный бюджет | 5 605,3 | 5 605,3 | 2 447,2 | 43,7 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

за  II квартал 2026 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Коммента-рий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, из числа отдельных категорий, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением | МП | возрастающий | процент | 100 | 100 | - | 100 | информационная система отсутствует |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показате-ля | Значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, из числа отдельных категорий, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 3036 | 2802 | 2802 | 3036 | Х | Х | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | - |  |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 3 | Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 4 | Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 5 | Контрольная точка 1.1.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 8848 | 7944 | 7944 | 8848 | Х | Х | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 7 | Контрольная точка 1.2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 8 | Контрольная точка 1.2.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 9 | Контрольная точка 1.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 10 | Контрольная точка 1.2.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 11 | Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 194 | 172 | 172 | 194 | Х | Х | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 12 | Контрольная точка 1.3.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 13 | Контрольная точка 1.3.2 Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 14 | Контрольная точка 1.3.3 Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 15 | Контрольная точка 1.3.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 16 | Мероприятие (результат) 1.4. «Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам в целях оказания социальной поддержки предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 7794 | 3744 | 3744 | 7794 | Х | Х | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 17 | Контрольная точка 1.4.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 18 | Контрольная точка 1.4.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 19 | Контрольная точка 1.4.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 20 | Контрольная точка 1.4.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 21 | Мероприятие (результат) 1.5. «Материальная и иная помощь для погребения предоставлена в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 163 | 72 | 72 | 163 | Х | Х | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 22 | Контрольная точка 1.5.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 23 | Контрольная точка 1.5.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 24 | Контрольная точка 1.5.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 25 | Контрольная точка 1.5.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 26 | Мероприятие (результат) 1.6. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 11113 | 10480 | 10480 | 11113 | Х | Х | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 27 | Контрольная точка 1.6.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 28 | Контрольная точка 1.6.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 29 | Контрольная точка 1.6.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 30 | Контрольная точка 1.6.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 31 | Мероприятие (результат) 1.7. «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 78 | 28 | 28 | 78 | Х | Х | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 32 | Контрольная точка 1.7.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 33 | Контрольная точка 1.7.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 34 | Контрольная точка 1.7.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 35 | Контрольная точка 1.7.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 36 | Мероприятие (результат) 1.8. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 793 | 867 | 867 | 793 | Х | Х | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | выплаты по факту обращения |
| 37 | Контрольная точка 1.8.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 38 | Контрольная точка 1.8.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 39 | Контрольная точка 1.8.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 40 | Контрольная точка 1.8.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 41 | Мероприятие (результат) 1.9. «Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска предоставлена в полном объеме» | ### чело ### век | МП | 2 | 4 | 4 | 2 | Х | Х | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | выплаты по факту обращения |
| 42 | Контрольная точка 1.9.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 43 | Контрольная точка 1.9.2. Ежемесячные доплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 44 | Контрольная точка 1.9.3. Ежемесячные доплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 45 | Контрольная точка 1.9.4 Ежемесячные доплаты осуществлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 46 | Мероприятие (результат) 1.10. «Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы предоставлена в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 5 | 5 | 5 | 5 | Х | Х | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 47 | Контрольная точка 1.10.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 48 | Контрольная точка 1.10.2. Ежемесячные доплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 49 | Контрольная точка 1.10.3. Ежемесячные доплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 50 | Контрольная точка 1.10.4. Ежемесячные доплаты осуществлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 51 | Мероприятие (результат) 1.11. «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города предоставлена в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 125 | 133 | 133 | 125 | Х | Х | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | выплаты по факту обращения |
| 52 | Контрольная точка 1.11.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 53 | Контрольная точка 1.11.2. Выплаты пенсий осуществлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 54 | Контрольная точка 1.11.3. Выплаты пенсий осуществлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 55 | Контрольная точка 1.11.4. Выплаты пенсий осуществлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 56 | Мероприятие (результат) 1.12. «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в целях привлечения врачей-специалистов в государственные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Ростовской области и расположенные на территории города Волгодонска предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 107 | 60 | 60 | 107 | Х | Х | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 57 | Контрольная точка 1.12.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 58 | Контрольная точка 1.12.2. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 59 | Контрольная точка 1.12.3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 60 | Контрольная точка 1.12.4. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 61 | Мероприятие (результат) 1.13. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта предоставлена в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 0 | 561 | 561 | 1012 | Х | Х | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 62 | Контрольная точка 1.13.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 66 | Контрольная точка 1.13.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 67 | Контрольная точка 1.13.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 68 | Контрольная точка 1.13.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 69 | Мероприятие (результат) 1.15. «Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 6276 | 286 | 286 | 6276 | Х | Х | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 70 | Контрольная точка 1.15.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 71 | Контрольная точка 1.15.2. Закупки включены в план-график закупок |  | - | - | - | - | - | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | план-график закупок |  |
| 72 | Контрольная точка 1.15.3. Заключены контракты на организацию ежегодных мероприятий, посвящённых социально значимым датам |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | контракты |  |
| 73 | Контрольная точка 1.15.4. Произведена оплата за приобретенные товары и оказанные услуги по контрактам на организацию ежегодных мероприятий, посвящённых социально значимым датам |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 74 | Контрольная точка 1.15.5. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 75 | Контрольная точка 1.15.6. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | отчёт |  |
| 76 | Контрольная точка 1.15.7. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | отчёт |  |
| 77 | Контрольная точка 1.15.11. Заключен контракт на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска |  | - | - | - | - | - | 20.12.2026 | 20.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | контракт |  |
| 78 | Контрольная точка 1.15.12. Произведена приемка оказанных услуг по контракту на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | акт |  |
| 79 | Контрольная точка 1.15.13. Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | платежное поручение |  |
| 80 | Мероприятие (результат) 1.16. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 0 | 213 | 213 | 103 | Х | Х | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | выплаты по факту обращения |
| 81 | Контрольная точка 1.16.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 82 | Контрольная точка 1.16.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 83 | Контрольная точка 1.16.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 84 | Контрольная точка 1.16.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовые расходы (тыс. руб.), |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 806 617,2 | 769 487,9 | 354 104,7 | 46,0 |  |
| Федеральный бюджет | 238 174,1 | 238 174,1 | 108 645,9 | 45,6 |  |
| Областной бюджет | 532 126,6 | 494 997,3 | 227 339,9 | 45,9 |  |
| Местный бюджет | 36 316,5 | 36 316,5 | 18 118,9 | 49,9 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объёме» | 116 196,5 | 116 196,5 | 50 375,5 | 43,4 |  |
| Областной бюджет | 116 196,5 | 116 196,5 | 50 375,5 | 43,4 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объёме» | 295 863,1 | 282 336,1 | 131 154,1 | 46,5 |  |
| Областной бюджет | 295 863,1 | 282 336,1 | 131 154,1 | 46,5 |  |
| Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в полном объёме» | 7 577,2 | 7 577,2 | 2 930,2 | 38,7 |  |
| Областной бюджет | 7 577,2 | 7 577,2 | 2 930,2 | 38,7 |  |
| Мероприятие (результат) 1.4. «Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам в целях оказания социальной поддержки предоставлены в полном объёме» | 89 880,0 | 66 277,7 | 33 449,8 | 50,5 |  |
| Областной бюджет | 89 880,0 | 66 277,7 | 33 449,8 | 50,5 |  |
| Мероприятие (результат) 1.5. «Материальная и иная помощь для погребения предоставлена в полном объёме» | 1 667,1 | 1 667,1 | 696,4 | 41,8 |  |
| Областной бюджет | 1 667,1 | 1 667,1 | 696,4 | 41,8 |  |
| Мероприятие (результат) 1.6. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в полном объёме» | 220 947,1 | 220 947,1 | 91 427,9 | 41,4 |  |
| Федеральный бюджет | 220 947,1 | 220 947,1 | 91 427,9 | 41,4 |  |
| Мероприятие (результат) 1.7. «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объёме» | 391,9 | 391,9 | 151,6 | 38,7 |  |
| Областной бюджет | 391,9 | 391,9 | 151,6 | 38,7 |  |
| Мероприятие (результат) 1.8. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в полном объёме» | 17 227,0 | 17 227,0 | 17 218,0 | 99,9 |  |
| Федеральный бюджет | 17 227,0 | 17 227,0 | 17 218,0 | 99,9 |  |
| Мероприятие (результат) 1.9. «Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» предоставлена в полном объёме» | 363,6 | 363,6 | 121,0 | 33,3 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 363,6 | 363,6 | 121,0 | 33,3 |  |
| Мероприятие (результат) 1.10. «Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы предоставлена в полном объёме» | 181,8 | 181,8 | 90,6 | 49,8 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 181,8 | 181,8 | 90,6 | 49,8 |  |
| Мероприятие (результат) 1.11. «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города предоставлена в полном объёме» | 26 428,0 | 26 428,0 | 13 217,0 | 50,0 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 26 428,0 | 26 428,0 | 13 217,0 | 50,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.12. «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в целях привлечения врачей-специалистов в государственные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Ростовской области и расположенные на территории города Волгодонска предоставлены в полном объёме» | 6 451,7 | 6 451,7 | 3 863,9 | 59,9 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 6 451,7 | 6 451,7 | 3 863,9 | 59,9 |  |
| Мероприятие (результат) 1.13. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта предоставлена в полном объёме» | 14 850,0 | 14 850,0 | 5 618,6 | 37,8 |  |
| Областной бюджет | 14 850,0 | 14 850,0 | 5 618,6 | 37,8 |  |
| Мероприятие (результат) 1.15. «Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены в полном объёме» | 2 891,4 | 2 891,4 | 826,4 | 28,6 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 2 891,4 | 2 891,4 | 826,4 | 28,6 |  |
| Мероприятие (результат) 1.16. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объёме» | 5 700,8 | 5 700,8 | 2 963,7 | 52,0 |  |
| Областной бюджет | 5 700,8 | 5 700,8 | 2 963,7 | 52,0 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Финансовая поддержка семей с детьми»

за  II квартал 2026 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Коммента-рий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки семей с детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших финансовую поддержку на детей в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением | МП | возрастающий | процент | 100 | 100 | - | 100 | информационная система отсутствует |  |
| 1.2. | Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста города Волгодонска | МП | возрастающий | процент | 12 | 1,3 | - | 12 | информационная система отсутствует | планируется уточнение показателя |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показате-ля | Значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки семей с детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших финансовую поддержку на детей в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста города Волгодонска, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Факт |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Коммента рий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки семей с детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 2.1. «Государственное ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям предоставлено в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 3265 | 2172 | 2172 | 3265 | Х | Х | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | - |  |
| 2 | Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 3 | Контрольная точка 2.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 4 | Контрольная точка 2.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 5 | Контрольная точка 2.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 6 | Мероприятие (результат) 2.2. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 662 | 346 | 346 | 662 | Х | Х | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 7 | Контрольная точка 2.2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 8 | Контрольная точка 2.2.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 9 | Контрольная точка 2.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 10 | Контрольная точка 2.2.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 11 | Мероприятие (результат) 2.3. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 1051 | 1607 | 1607 | 1051 | Х | Х | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | выплаты по факту обращения |
| 12 | Контрольная точка 2.3.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 13 | Контрольная точка 2.3.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 14 | Контрольная точка 2.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 15 | Контрольная точка 2.3.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 16 | Мероприятие (результат) 2.4. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 483 | 309 | 309 | 483 | Х | Х | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 17 | Контрольная точка 2.4.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 18 | Контрольная точка 2.4.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 19 | Контрольная точка 2.4.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 20 | Контрольная точка 2.4.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 21 | Мероприятие (результат) 2.6. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 105 | 104 | 104 | 105 | Х | Х | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 22 | Контрольная точка 2.6.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 23 | Контрольная точка 2.6.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  |  |  |  |  |  | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 24 | Контрольная точка 2.6.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 25 | Контрольная точка 2.6.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 26 | Мероприятие (результат) 2.7. «Отдых и оздоровление детей организован и обеспечен в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 600 | 75 | 75 | 600 | Х | Х | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 27 | Контрольная точка 2.7.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 28 | Контрольная точка 2.7.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 29 | Контрольная точка 2.7.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 30 | Контрольная точка 2.7.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 31 | Мероприятие (результат) 2.8. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 5 | 4 | 4 | 5 | Х | Х | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 32 | Контрольная точка 2.8.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 33 | Контрольная точка 2.8.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 34 | Контрольная точка 2.8.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 35 | Контрольная точка 2.8.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 36 | Мероприятие (результат) 2.9. «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 27 | 120 | 120 | 27 | Х | Х | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  | выплаты по факту обращения |
| 37 | Контрольная точка 2.9.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Слуцкая О.В., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | решение Волгодонской городской Думы о бюджете № 130 от 18.12.2025 |  |
| 38 | Контрольная точка 2.9.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 39 | Контрольная точка 2.9.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 40 | Контрольная точка 2.9.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Михайлова Т.А., заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовые расходы (тыс. руб.), |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 236 777,0 | 217 665,3 | 110 726,8 | 50,9 |  |
| Областной бюджет | 236 777,0 | 217 665,3 | 110 726,8 | 50,9 |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Государственное ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям предоставлено в полном объёме» | 45 029,9 | 44 854,9 | 21 254,9 | 47,4 |  |
| Областной бюджет | 45 029,9 | 44 854,9 | 21 254,9 | 47,4 |  |
| Мероприятие (результат) 2.2. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни предоставлены в полном объёме» | 9 245,2 | 6 689,5 | 3 059,7 | 45,7 |  |
| Областной бюджет | 9 245,2 | 6 689,5 | 3 059,7 | 45,7 |  |
| Мероприятие (результат) 2.3. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объёме» | 132 597,4 | 132 597,4 | 72 025,1 | 54,3 |  |
| Областной бюджет | 132 597,4 | 132 597,4 | 72 025,1 | 54,3 |  |
| Мероприятие (результат) 2.4. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объёме» | 14 050,2 | 7 610,4 | 3 461,0 | 45,5 |  |
| Областной бюджет | 14 050,2 | 7 610,4 | 3 461,0 | 45,5 |  |
| Мероприятие (результат) 2.6. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в полном объёме» | 26 605,7 | 16 810,5 | 7 621,4 | 45,3 |  |
| Областной бюджет | 26 605,7 | 16 810,5 | 7 621,4 | 45,3 |  |
| Мероприятие (результат) 2.7. «Отдых и оздоровление детей организован и обеспечен в полном объёме» | 4 732,2 | 4 732,2 | 1 277,2 | 27,0 |  |
| Областной бюджет | 4 732,2 | 4 732,2 | 1 277,2 | 27,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2.8. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объёме» | 416,3 | 416,3 | 172,5 | 41,4 |  |
| Областной бюджет | 416,3 | 416,3 | 172,5 | 41,4 |  |
| Мероприятие (результат) 2.9. «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объёме» | 4 100,1 | 3 954,1 | 1 855,0 | 46,9 |  |
| Областной бюджет | 4 100,1 | 3 954,1 | 1 855,0 | 46,9 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Старшее поколение»

за  II квартал 2026 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Коммента-рий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для совершенствования формы социального обслуживания, повышена доступность и качество предоставляемых социальных услуг, расширен спектр предоставляемых социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, внедрены инновационные технологии в области социальной работы, направленные на доступность, адресность предоставления социальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соотношение размера средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Ростовской области | МП | возрастающий | процент | 100 | 100 | - | 100 | информационная система отсутствует |  |
| 1.2. | Количество обслуживаемых, прошедших социальную реабилитацию в стационарном отделении муниципального учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | МП | возрастающий | человек | 116 | 116 | - | 116 | информационная система отсутствует |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показате-ля | Значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для совершенствования формы социального обслуживания, повышена доступность и качество предоставляемых социальных услуг, расширен спектр предоставляемых социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, внедрены инновационные технологии в области социальной работы, направленные на доступность, адресность предоставления социальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соотношение размера средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Ростовской области, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество обслуживаемых, прошедших социальную реабилитацию в стационарном отделении муниципального учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|  | Факт |  | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Коммента рий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для совершенствования формы социального обслуживания, повышена доступность и качество предоставляемых социальных услуг, расширен спектр предоставляемых социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, внедрены инновационные технологии в области социальной работы, направленные на доступность, адресность предоставления социальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 3.1. «Государственные полномочия в сфере социального обслуживания осуществлены в полном объёме» | ### чело ### век | МП | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | Х | Х | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»; Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | - |  |
| 2 | Контрольная точка 3.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |
| 3 | Контрольная точка 3.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |
| 4 | Контрольная точка 3.1.3. Субсидии предоставлены за 1 полугодие каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.07.2026 | 31.07.2026 | Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 5 | Контрольная точка 3.1.4. Субсидии предоставлены за 9 месяцев каждого года |  | - | - | - | - | - | 31.10.2026 | 31.10.2026 | Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 6 | Контрольная точка 3.1.5. Субсидии предоставлены за каждый год |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 7 | Мероприятие (результат) 3.2. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения, подведомственного департаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска» | ### условная единица | МП | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 8 | Мероприятие (результат) 3.3. «Расходы на осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Город Волгодонск» осуществлены в полном объёме» | ### условная единица | МП | 0 | 3 | 3 | 3 | Х | Х | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»; Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 9 | Контрольная точка 3.3.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели |  |
| 10 | Контрольная точка 3.3.2. Закупки включены в план-график закупок |  | - | - | - | - | - | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | план-график закупок |  |
| 11 | Контрольная точка 3.3.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  |  | 30.09.2026 | 14.04.2026 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | акт, платежные поручения |  |
| 12 | Контрольная точка 3.3.4. Субсидия на иные цели предоставлена |  | - | - | - | - | - | 30.09.2026 | 11.04.2026 | Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | платежные поручения |  |
| 13 | Контрольная точка 3.3.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  |  |
| 14 | Мероприятие (результат) 3.5. «Расходы на реализацию инициативных проектов (выборочный капитальный ремонт помещений социально-реабилитационного отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 167, Помещение № I) осуществлены в полном объёме» | ### условная единица | МП | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»; Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 15 | Контрольная точка 3.5.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели |  |
| 16 | Контрольная точка 3.5.2. Закупки включены в план-график закупок |  | - | - | - | - | - | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | план-график закупок |  |
| 17 | Контрольная точка 3.5.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | - | - | - | - | - | 01.10.2026 | 30.04.2026 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | акт, платежные поручения |  |
| 18 | Контрольная точка 3.5.4. Субсидия на иные цели предоставлена |  | - | - | - | - | - | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | 29.04.2026 | Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | платежные поручения | субсидия предоставлена полностью, инициативный проект реализован |
| 19 | Контрольная точка 3.5.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовые расходы (тыс. руб.), |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 176 342,7 | 143 507,1 | 84 662,5 | 49,3 |  |
| Областной бюджет | 143 669,9 | 140 373,8 | 68 871,6 | 49,1 |  |
| Местный бюджет | 3 133,3 | 3 133,3 | 1 931,9 | 61,7 |  |
| Внебюджетные источники | 29 539,5 | 0,0 | 13 859,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) 3.1. «Государственные полномочия в сфере социального обслуживания осуществлены в полном объёме» | 173 209,4 | 138 796,5 | 82 730,6 | 59,6 |  |
| Областной бюджет | 143 669,9 | 138 796,5 | 68 871,6 | 49,6 |  |
| Внебюджетные источники | 29 539,5 | 0,0 | 13 859,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) 3.2. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения, подведомственного департаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска» | 2 475,7 | 2 475,7 | 1 722,1 | 69,6 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 2 475,7 | 2 475,7 | 1 722,1 | 69,6 |  |
| Мероприятие (результат) 3.3. «Расходы на осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Город Волгодонск» осуществлены в полном объёме» | 225,0 | 225,0 | 209,8 | 93,2 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 225,0 | 225,0 | 209,8 | 93,2 |  |
| Мероприятие (результат) 3.5. «Расходы на реализацию инициативных проектов (выборочный капитальный ремонт помещений социально-реабилитационного отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска», расположенных по адресу: г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 167, Помещение № I) осуществлены в полном объёме» | 432,6 | 2 009,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 1 577,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 432,6 | 432,6 | 0,0 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Доступная среда»

за  II квартал 2026 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Коммента-рий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена доступность к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями, организована работа специализированного микроавтобуса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», имеющих паспорт доступности для граждан с ограниченными физическими возможностями | МП | возрастающий | единиц | 139 | 139 | - | 139 | информационная система отсутствует |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показате-ля | Значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена доступность к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями, организована работа специализированного микроавтобуса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», имеющих паспорт доступности для граждан с ограниченными физическими возможностями, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
|  | Факт |  | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Коммента рий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена доступность к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями, организована работа специализированного микроавтобуса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 4.1. «Транспортировка больных с хронической болезнью почек, получающим заместительную почечную терапию методом диализа в амбулаторных условиях, от места их фактического проживания до места проведения гемодиализа и обратно организована в полном объёме» | ### условная единица | МП | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска»; Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска |  |  |
| 2 | Контрольная точка 4.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Дубенцева С.В., директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели |  |
| 3 | Контрольная точка 4.1.2. Закупки включены в план-график закупок |  | - | - | - | - | - | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | план-график закупок |  |
| 4 | Контрольная точка 4.1.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | - | - | - | - | - | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | акты сдачи-приёмки услуг |  |
| 5 | Контрольная точка 4.1.4. Субсидии на иные цели предоставлены |  | - | - | - | - | - | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | Столяр И.О., начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | платежные поручения |  |
| 6 | Контрольная точка 4.1.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 31.12.2026 31.12.2027 | 31.12.2026 31.12.2026 31.12.2027 | Киричёк Э.В, директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» |  |  |
| 7 | Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры предоставлены в полном объёме» | ### условная единица | МП | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | Х | Жукова А.Н. - начальник отдела культуры г.Волгодонска |  |  |
| 8 | Контрольная точка 4.2.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска |  | - | - | - | - | - | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Жукова А.Н. - начальник отдела культуры г.Волгодонска | соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели |  |
| 9 | Контрольная точка 4.2.2. Закупки включены в план-график закупок |  | - | - | - | - | - | 10.01.2026 | 10.01.2026 | Д.В. Ковалевская, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска | план-график закупок |  |
| 10 | Контрольная точка 4.2.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | - | - | - | - | - | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | Д.В. Ковалевская, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска | акт, платежные поручения |  |
| 11 | Контрольная точка 4.2.4. Субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска предоставлены |  | - | - | - | - | - | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | Жукова А.Н. - начальник отдела культуры г.Волгодонска | платежные поручения |  |
| 12 | Контрольная точка 4.2.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска предоставлен |  | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Д.В. Ковалевская, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г.Волгодонска | отчёт |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовые расходы (тыс. руб.), |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 5 352,7 | 5 243,2 | 1 586,2 | 30,3 |  |
| Местный бюджет | 5 352,7 | 5 243,2 | 1 586,2 | 30,3 |  |
| Мероприятие (результат) 4.1. «Транспортировка больных с хронической болезнью почек, получающим заместительную почечную терапию методом диализа в амбулаторных условиях, от места их фактического проживания до места проведения гемодиализа и обратно организована в полном объёме» | 4 217,8 | 4 122,2 | 1 586,2 | 38,5 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 4 217,8 | 4 122,2 | 1 586,2 | 38,5 |  |
| Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры предоставлены в полном объёме» | 1 134,9 | 1 121,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 1 134,9 | 1 121,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

за  II квартал 2026 года

1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Коммента рий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 5.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объёме» | ### процент | МП | ### 96,0 | 41,0 | 41,0 | 95,0 | Х | Х | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | Х | выплата заработной платы, оплата за оказанные услуги за июнь в июле |
| 2 | Мероприятие (результат) 5.2. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска произведены в полном объёме» | ### процент | МП | ### 96,0 | 39,4 | 39,4 | 95,0 | Х | Х | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | Х | выплата заработной платы за июнь в июле |
| 3 | Мероприятие (результат) 5.3. «Расходы на обеспечение функций Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска произведены в полном объёме» | ### процент | МП | ### 96,0 | 48,1 | 48,1 | 95,0 | Х | Х | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | Х | оплата за оказанные услуги за июнь в июле |
| 4 | Мероприятие (результат) 5.4. «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска» | ### процент | МП | ### 96,0 | 50,0 | 50,0 | 95,0 | Х | Х | Столяр И.О., начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | Х |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовые расходы (тыс. руб.), |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 79 146,5 | 79 146,5 | 32 568,9 | 41,2 |  |
| Областной бюджет | 73 541,2 | 73 541,2 | 30 121,7 | 41,0 |  |
| Местный бюджет | 5 605,3 | 5 605,3 | 2 447,2 | 43,7 |  |
| Мероприятие (результат) 5.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объёме» | 73 541,2 | 73 541,2 | 30 121,7 | 41,0 |  |
| Областной бюджет | 73 541,2 | 73 541,2 | 30 121,7 | 41,0 |  |
| Мероприятие (результат) 5.2. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска произведены в полном объёме» | 2 890,8 | 2 890,8 | 1 138,4 | 39,4 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 2 890,8 | 2 890,8 | 1 138,4 | 39,4 |  |
| Мероприятие (результат) 5.3. «Расходы на обеспечение функций Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска произведены в полном объёме» | 2 602,7 | 2 602,7 | 1 252,9 | 48,1 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 2 602,7 | 2 602,7 | 1 252,9 | 48,1 |  |
| Мероприятие (результат) 5.4. «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска» | 111,8 | 111,8 | 55,9 | 50,0 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 111,8 | 111,8 | 55,9 | 50,0 |  |

Директор												                     		      С.В.Дубенцева

Главный бухгалтер														                И.О.Столяр

Исполнитель

Титенко Инна Викторовна 22-53-68