**Единый аналитический план реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы города Волгодонска, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |  |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.** | **783 971,1** | **562 779,5** | **187 432,1** | **33 759,5** | **0,0** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 106 006,3 | 106 006,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 248 185,7 | 248 185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 7 685,8 | 7 685,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2 Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3 Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4 Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. «Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам в целях оказания социальной поддержки предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 174 799,6 | 174 799,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.4.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3. | Контрольная точка 1.4.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4. | Контрольная точка 1.4.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5. «Материальная и иная помощь для погребения предоставлена в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 1 387,8 | 1 387,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1.5.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2. | Контрольная точка 1.5.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.3. | Контрольная точка 1.5.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.4. | Контрольная точка 1.5.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.6. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 144 428,8 | 0,0 | 144 428,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1 | Контрольная точка 1.6.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.2. | Контрольная точка 1.6.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.3. | Контрольная точка 1.6.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.4. | Контрольная точка 1.6.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.7. «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 695,9 | 695,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1.7.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.2. | Контрольная точка 1.7.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.3. | Контрольная точка 1.7.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.4. | Контрольная точка 1.7.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 1.8. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | 13 794,0 | 0,0 | 13 794,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1. | Контрольная точка 1.8.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.2. | Контрольная точка 1.8.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.3. | Контрольная точка 1.8.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.4. | Контрольная точка 1.8.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 1.9. «Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 121,1 | 0,0 | 0,0 | 121,1 | 0,0 |
| 1.9.1. | Контрольная точка 1.9.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9.2. | Контрольная точка 1.9.2. Ежемесячные доплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9.3 | Контрольная точка 1.9.3. Ежемесячные доплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9.4. | Контрольная точка 1.9.4 Ежемесячные доплаты осуществлены за год | Х | 31.12.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.10. «Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы предоставлена в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 181,6 | 0,0 | 0,0 | 181,6 | 0,0 |
| 1.10.1. | Контрольная точка 1.10.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10.2. | Контрольная точка 1.10.2. Ежемесячные доплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10.3. | Контрольная точка 1.10.3. Ежемесячные доплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10.4. | Контрольная точка 1.10.4. Ежемесячные доплаты осуществлены за год | Х | 31.12.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.11. «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим города предоставлена в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 20 772,9 | 0,0 | 0,0 | 20 772,9 | 0,0 |
| 1.11.1. | Контрольная точка 1.11.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11.2. | Контрольная точка 1.11.2. Выплаты пенсий осуществлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11.3. | Контрольная точка 1.11.3. Выплаты пенсий осуществлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11.4. | Контрольная точка 1.11.4. Выплаты пенсий осуществлены за год | Х | 31.12.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 1.12. «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в целях привлечения врачей-специалистов в государственные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Ростовской области и расположенные на территории города Волгодонска предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 8 826,1 | 0,0 | 0,0 | 8 826,1 | 0,0 |
| 1.12.1. | Контрольная точка 1.12.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12.2. | Контрольная точка 1.12.2. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12.3. | Контрольная точка 1.12.3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12.4. | Контрольная точка 1.12.4. Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13. | Мероприятие (результат) 1.13. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта предоставлена в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 18 348,3 | 18 348,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.1. | Контрольная точка 1.13.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13.2. | Контрольная точка 1.13.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13.3. | Контрольная точка 1.13.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13.4. | Контрольная точка 1.13.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14. | Мероприятие (результат) 1.14. «Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан предоставлена в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 34 879,4 | 5 670,1 | 29 209,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14.1. | Контрольная точка 1.14.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14.2. | Контрольная точка 1.14.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14.3. | Контрольная точка 1.14.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14.4. | Контрольная точка 1.14.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15. | Мероприятие (результат) 1.15. «Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.; заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 3 857,8 | 0,0 | 0,0 | 3 857,8 | 0,0 |
| 1.15.1. | Контрольная точка 1.15.1. Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.2. | Контрольная точка 1.15.2. Закупки включены в план-график закупок | Х | 10.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.; заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.3. | Контрольная точка 1.15.3. Заключены контракты на организацию ежегодных мероприятий, посвящённых социально значимым датам | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.4. | Контрольная точка 1.15.4. Произведена оплата за приобретенные товары и оказанные услуги по контрактам на организацию ежегодных мероприятий, посвящённых социально значимым датам | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.5. | Контрольная точка 1.15.5. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам города, находящимся в экстремальной или трудной жизненной ситуации предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Михайлова Т.А.; заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.6. | Контрольная точка 1.15.6. Заключен контракт на организацию доставки коллективного проезда к местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей, детей лиц - участников специальной военной операции, по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Х | 01.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.7. | Контрольная точка 1.15.7. Произведена приемка оказанных услуг по контрактыу на организацию доставки коллективного проезда к местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей, детей лиц - участников специальной военной операции, по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.8. | Контрольная точка 1.15.8. Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту на организацию доставки коллективного проезда к местам оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей, детей лиц - участников специальной военной операции, по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.9. | Контрольная точка 1.15.9. Заключен контракт на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска | Х | 20.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.10. | Контрольная точка 1.15.10. Произведена приемка оказанных услуг по контракту на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15.11. | Контрольная точка 1.15.11. Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту на приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и находящихся в местах временного пребывания на территории города Волгодонска | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка семей с детьми»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В.** | **206 677,2** | **197 376,4** | **9 300,8** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Государственное ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям предоставлено в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 52 024,0 | 52 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 11 381,6 | 11 381,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.2.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.2.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.2.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 2.3. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 55 991,1 | 55 991,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Контрольная точка 2.3.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка 2.3.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольная точка 2.3.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольная точка 2.3.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 2.4. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 9 924,3 | 9 924,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Контрольная точка 2.4.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2. | Контрольная точка 2.4.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.3. | Контрольная точка 2.4.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.4. | Контрольная точка 2.4.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 2.5. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 11 106,2 | 1 805,4 | 9 300,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.1. | Контрольная точка 2.5.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.2. | Контрольная точка 2.5.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.3. | Контрольная точка 2.5.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.4. | Контрольная точка 2.5.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 2.6. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 15 908,1 | 15 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.1. | Контрольная точка 2.6.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6.2. | Контрольная точка 2.6.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6.3. | Контрольная точка 2.6.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6.4. | Контрольная точка 2.6.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7. | Мероприятие (результат) 2.7. «Отдых и оздоровление детей организован и обеспечен в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 49 938,0 | 49 938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7.1. | Контрольная точка 2.7.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7.2. | Контрольная точка 2.7.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7.3. | Контрольная точка 2.7.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7.4. | Контрольная точка 2.7.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8. | Мероприятие (результат) 2.8. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | 403,9 | 403,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.1. | Контрольная точка 2.8.1. Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период и в решении Волгодонской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период | Х | 01.01.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8.2. | Контрольная точка 2.8.2. Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8.3. | Контрольная точка 2.8.3. Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8.4. | Контрольная точка 2.8.4. Меры социальной поддержки предоставлены за год | Х | 31.12.2025 | заместитель директора Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Слуцкая О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Старшее поколение»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.** | **143 045,4** | **117 184,4** | **0,0** | **1 923,6** | **23 937,4** |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Государственные полномочия в сфере социального обслуживания осуществлены в полном объёме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.; директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.; начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 141 121,8 | 117 184,4 | 0,0 | 0,0 | 23 937,4 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | Х | 01.01.2025 | директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | Х | 01.01.2025 | директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. Субсидии предоставлены за 1 полугодие каждого года | Х | 31.07.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. Субсидии предоставлены за 9 месяцев каждого года | Х | 31.10.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольная точка 3.1.5. Субсидии предоставлены за каждый год | Х | 31.12.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения, подведомственного департаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 1 923,6 | 0,0 | 0,0 | 1 923,6 | 0,0 |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.; директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.; начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О.** | **1 645,3** | **0,0** | **0,0** | **1 319,8** | **325,5** |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Работа специализированного микроавтобуса организована и обеспечена доступность к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В.; директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В.; начальник отдела-главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 1 645,3 | 0,0 | 0,0 | 1 319,8 | 325,5 |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска» | Х | 01.01.2025 | директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Дубенцева С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.1.2. Закупки включены в план-график закупок | Х | 10.01.2025 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.1.3. Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 31.03.2025 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.09.2025 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.1.4. Субсидии на иные цели предоставлены | Х | 31.03.2025 | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 30.09.2025 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.5. | Контрольная точка 4.1.5. Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели предоставлен | Х | 31.12.2025 | директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г.Волгодонска», Киричёк Э.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска,**  **Столяр И.О.** | **71 294,2** | **67 229,2** | **0,0** | **4 065,0** | **0,0** |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объёме» | Х | Х | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 67 229,2 | 67 229,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Мероприятие (результат) 5.2. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска произведены в полном объёме» | Х | Х | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 2 497,4 | 0,0 | 0,0 | 2 497,4 | 0,0 |
| 5.3. | Мероприятие (результат) 5.3. «Расходы на обеспечение функций Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска произведены в полном объёме» | Х | Х | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 1 455,8 | 0,0 | 0,0 | 1 455,8 | 0,0 |
| 5.4. | Мероприятие (результат) 5.4. «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска» | Х | Х | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 111,8 | 0,0 | 0,0 | 111,8 | 0,0 |
| 5.5. | Мероприятие (результат) 5.5. «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих» | Х | Х | начальник отдела - главный бухгалтер Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, Столяр И.О. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.** | **Итого по муниципальной программе** | **Х** | **Х** | **ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска** | **1 206 633,2** | **944 569,5** | **196 732,9** | **41 067,9** | **24 262,9** |

Директор С.В. Дубенцева